# 11. 第二轮功能补全任务分派与验收说明

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.1 |
| 日期 | 2026-10-08（周四） |
| 编写 | 组长（兼 PM） |
| 发放对象 | 全组六角色 |
| 本轮周期 | 2026-10-09（周五）→ 2026-10-14（周三上午演示） |
| 关联文档 | 03.接口规范与数据字典 v1.1.1、04.项目验收清单 Checklist v1.1、10.传感器选型说明 v1.2 |

## 一、这一轮要解决什么

第一轮我们把数据链路打通了：模拟器造数 → 协议解析 → 后端 → WebSocket → 3D 场景，全流程能跑。但组长复查了一遍 PRD 功能矩阵（F1~F10）和代码，发现三类问题：

PRD 里写明了、但没做成的 P0 功能——比如 F1 要求 3 个预设视角，实际只有 1 个；F4 要求"点击 3D 模型下发指令"，实际 3D 点不了设备。P0 不做则项目不通过验收。

代码写好了、却永远触发不了的"死代码"——最典型的是泵故障：报警规则、错误码 1007、前端红闪分支、3D 红色信号灯、验收项 4-23 全都写好了，但模拟器里没有任何入口能让一台泵变成故障状态，所以这一整条链路等于不存在。

"一用一备"的核心逻辑没实现——`devices.json` 的讲解词承诺"定期轮换以均衡磨损"，但代码里永远优先启 1#泵，2#泵几乎不会单独运行；也没有 1#泵坏了自动切备泵的逻辑。

3D 场景视觉简陋——`泵房.glb` 里 0 张贴图、12 个材质全是纯色，前端没开环境反射，所以不锈钢和设备看着像塑料积木；控制柜已经有显示屏和三个指示灯的节点，但是空壳不亮；进出水总管在模型里不显眼，看不出哪根进、哪根出。选题是「供水机房参观、供水系统及设备讲解」，门面问题就是功能问题。

本轮目标：把上面四类补上，做到 10-14 周三能当场演出来。

只补功能与视觉、不动架构。数据链路、接口格式、测点地址全部保持不变（唯一例外见 3.5 节的 `devices.json` 文案）。

📌 三压分区 + 6 台泵（高中低三区、每区一用一备）是本轮的下一轮议题，属范围变更，本轮不启动，见第八节与《12.三压分区改造方案》。

## 二、日历与门禁

本周只剩 6 天。按项目「周四开工 → 下周三演示」的节奏，这是一个完整周期：

| 节点 | 截止时间 | 负责 | 交付什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 契约冻结 | 10-09 周五 20:00 | ⑥ PM | 本轮无《03 接口规范》变更（故障走模拟器按键、不动测点），⑥ 只需公告一句"本轮无契约变更，各角色可直接开工" |
| T1 开发 + 自测 | 10-11 周日 24:00 | 全员 | 各自改完，并自测通过（自测要求见各任务卡） |
| T2 提交 | 10-12 周一 20:00 | 全员 | 按第四节"提交物清单"交齐，缺一项不进联调 |
| T3 统一测试 | 10-13 周二 全天 | ⑥ PM + 对应角色 | 按第六节联调用例逐条过，缺陷当场回流 |
| T4 演示 | 10-14 周三 上午 | ⑥ PM 主讲，全员 | 导师演示 |
| 兜底 | 10-12 周一 晚 | 全员 | 联调卡住的项，当晚决定"降级"或"回退"，不许拖到周二 |

⚠️ T2 的时间是硬的，不是形式。 联调必须留出周一晚 + 周二一整天。历史上项目吃过亏：卡到演示前一晚才发现接口对不上，只能临时砍功能。

⚠️ 不许"改完了但没自测"就提交。 见第五节：PM 只测自测通过的项，自测没过的直接退回，不占统一测试的窗口。

## 三、任务分派（6 项）

### 3.0 总表

| # | 角色 | 任务 | 改动文件 | 对应 PRD / 验收 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | ① 传感器与设备模拟（③ 配合回归） | 补泵故障注入（模拟器按键） | `代码/backend/sensorSim.py` | 救活 4-23 等一整条链路 | 2h |
| A2 | ① 传感器与设备模拟 | 修 `autoControl` 覆盖故障的 bug | `代码/backend/sensorSim.py` | 无（缺陷） | 1h |
| A3 | ⑤ 前端 Three.js | 补"水泵""水箱"两个预设视角 | `代码/frontend/scene.html` | F1（P0） | 1h |
| A4 | ⑤ 前端 Three.js | 单泵启停加二次确认弹窗 | `代码/frontend/scene.html` | F4（P0） | 1h |
| B1 | ① 主责 / ⑥ 定文案 / ③ 改数据文件 | 备泵轮换 + 故障自动切换 | `代码/backend/sensorSim.py`、`代码/backend/devices.json` | 兑现 `devices.json` 承诺 | 4h |
| B2 | ⑤ 主责 / ④ 确认节点名 | Raycaster 点 3D 设备弹讲解卡片 | `代码/frontend/scene.html` | 选题核心交互 | 1d |
| D1 | ⑤ 主责 / ② 协助核数 | 操作面板"活"起来：显示屏出实时数值 + 三指示灯接报警 | `代码/frontend/scene.html` | 04 清单 1.x | 4h |
| D2 | ④ 主责 / ⑤ 配合标注 | 进出水口做明确：法兰、阀件、流向 | `泵房.glb`（④）+ `代码/frontend/scene.html`（⑤ 标注） | 04 清单 1.x | 4h |
| D3 | ④ 主责 | 材质贴图（不锈钢 / 泵体 / 电机 / 混凝土） | `泵房.glb` | 04 清单 1.x | 1d |
| D4 | ⑤ 主责 | 环境反射（Environment / PMREM） | `代码/frontend/scene.html` | 04 清单 1.x + 5-3 性能 | 4h |

依赖关系与冲突

A2 必须先于 A1（理由见 A2 卡片）

D2 / D3 都在 `泵房.glb` 上，必须由 ④ 一个人连续做完，不要两个人同时改一个模型文件

D1 / D4 与 ⑤ 的 A3 / A4 / B2 都改 `scene.html` → ⑤ 也要排顺序，别并行改同一个文件

⚠️ ④ 每次重新导出 `泵房.glb` 后，必须跑这两条命令，否则前端按节点名找不到设备、屏幕上只剩地面：

node _工具/fixGlbNodeNames.mjs 泵房.glb 泵房.glb   # 节点名对齐后端

node _工具/validateGlb.mjs     泵房.glb            # 校验结构完整

节点名清单的依据是 `代码/backend/devices.json` 的 `node3d` 字段（不是《03 接口规范》）。

### 3.1 A1 ｜① 传感器与设备模拟 ｜补泵故障注入

要做什么

给模拟器加一个键盘按键入口，按一下让 1#泵进入故障状态（`pumpStatus[0] = 2`），再按一下恢复。

为什么

`pumpStatus` 的语义定义了 `0=停止 / 1=运行 / 2=故障`，但全后端搜下来没有任何一行代码把它赋值为 2，点表里也没有故障注入点。后果是这条链路全程无法触发：

| 环节 | 位置 | 现状 |
| --- | --- | --- |
| 故障状态位 | `sensorSim.py:241` 注释定义了 2 | 无入口产生 |
| 故障报警 | `alarmEngine.py:63` `pump_01_fault` | 永不触发 |
| 后端拒绝启动 | `main.py:429` 错误码 1007 | 永不返回 |
| 前端红闪 | `scene.html:723` `if (status === 2)` | 死代码 |
| 3D 信号灯 | GLB 里的 `信号灯红` 材质 | 用不上 |
| 验收项 4-23 | "故障泵拒绝启动 → 1007" | 无法验收 |

怎么做

用键盘按键（建议 `F`），不新增 Modbus 测点，因此不需要改《03 接口规范》，也不需要通知 ② 协议解析

按键后要在控制台打印一行中文提示（如 `[注入] 1#泵 置为故障(2)`），方便答辩现场看清发生了什么

支持两台泵分别注入（如 `F` 管 1#、`G` 管 2#）

故障状态要能持续，不要下一拍就被别的逻辑改回去（这正是 A2 要修的）

验收标准

按 `F` 后，`pump_01_status` 读出来是 `2`

后端 `/api/v1/alarms` 出现 `pump_fault` 类型报警

此时下发启动指令，后端返回错误码 1007

前端 3D 上 1#泵红色闪烁

再按一下 `F` 能恢复（状态回到 0 或 1）

自测要求

用 `linkCheck.py` 或 `QModMaster` 手动读一次 `pump_01_status` 寄存器，确认能读到 2；再把 5 条验收标准各走一遍，把结果贴到提交说明里。

交付物

`代码/backend/sensorSim.py` + 一段说明"按哪个键、怎么恢复、怎么验证"（发群里就行，不用正式文档）。

### 3.2 A2 ｜① 传感器与设备模拟 ｜修 `autoControl` 覆盖故障的 bug

要做什么

`sensorSim.py:313` 的 `state["pumpStatus"][0] = 1` 是无条件赋值，必须加上"该泵不是故障状态"的判断。

为什么（这条很重要）

`autoControl` 里 `runningCount = sum(1 for status in state["pumpStatus"] if status == 1)` —— 只数状态为 1 的泵。所以当 1#泵是故障（2）时，`runningCount` 数不到它。此时如果液位 ≥ 90（`LEVEL_AUTO_START`），代码会执行：

state["pumpStatus"][0] = 1     # ← 把故障泵直接改写成"运行"！

结果是：自动模式下故障会凭空消失，报警跟着消失。 现在因为造不出故障所以没暴露，但 A1 一旦做完，这个 bug 立刻会被踩到 —— 答辩现场按了 `F`，几秒后故障自己没了，非常尴尬。

怎么做

把第 313 行（以及同段的 316-317 行启 2#泵的逻辑）改为：跳过状态为 2 的泵

顺带处理：如果 1#泵故障、2#泵在待机，自动模式应当启 2#泵顶上（这就是 B1 的"故障切换"，可以先留个 TODO，B1 一起做）

在第 322 行"停泵"逻辑里确认：故障状态的泵不参与停泵改写（故障还在，不能因为液位低就把它变成 0）

验收标准

自动模式下按 `F` 让 1#泵故障 → 过 30 秒故障依然存在，报警不消失

手动模式下按 `F` → 同样不被改写

液位降到 ≤ 40 触发自动停泵后，故障泵的状态仍是 2（没被改成 0）

自测要求

必须走"自动模式 + 故障注入 + 等 30 秒以上"这条路径，因为 bug 只在自动模式下触发。贴 30 秒前后的两次读数对比到提交说明里。

交付物

`代码/backend/sensorSim.py` + 上面那组前后对比读数。

⚠️ A1 和 A2 由同一个人（① 号）做，建议一次改完一起自测——先修 A2 再加 A1，否则自测必然踩坑。

### 3.3 A3 ｜⑤ 前端 Three.js ｜补"水泵""水箱"两个预设视角

要做什么

PRD F1（P0） 要求"预设全景 / 水泵 / 水箱 3 个快捷视角"。现在 `scene.html:348` 只有一个按钮：

<button data-view="default" class="active">全景</button>

补上"水泵""水箱"两个，点击后相机平滑飞到对应设备。

怎么做

复用现有的视角切换机制（`scene.html:651` 附近的"视角"段落，以及 618 行"根据模型实际包围盒调整相机与预设视角"）

"水泵"视角对准两台泵（`pump_01_body` / `pump_02_body` 的包围盒中心）

"水箱"视角对准水箱（`tank_body`）

相机移动要有过渡动画（不要瞬间跳），否则 3D 漫游的体验感会掉

验收标准

3 个按钮都在，当前选中的有高亮态

点"水泵"相机移到泵组、且两台泵都在视野内

点"水箱"相机移到水箱、整个箱体在视野内

点"全景"能回到初始视角

切换后鼠标拖拽 / 滚轮缩放仍然正常（不要因为设了相机就锁死 OrbitControls）

自测要求

逐个点，截图三张（全景 / 水泵 / 水箱）一起提交。

交付物

`代码/frontend/scene.html` + 三张截图。

### 3.4 A4 ｜⑤ 前端 Three.js ｜单泵启停加二次确认弹窗

要做什么

PRD F4（P0） 要求"点击 UI 或 3D 模型按钮下发指令，带二次确认弹窗，实时反馈执行结果"。现在只有模式切换有二次确认（`scene.html:425-431` 的 `showConfirm`），单泵启停是直接下发的。

怎么做

复用已有的 `showConfirm` 弹窗组件，不要新写一个 —— 同一个页面里出现两种确认弹窗的样式是设计事故

弹窗文案要说清"要对哪台泵做什么"（例："确认启动 1#泵？"），不要只说"确认操作"

启停都要确认（启动和停止都影响供水，都要）

确认后要有 Loading 防抖（PRD F4 验收标准："指令响应 < 1s，有 Loading 防抖"）—— 复用现有的 `loading` 状态

B2 做完后，3D 上点击设备弹的讲解卡片里如果也有启停按钮，同样要走这个确认

验收标准

点"启动 1#泵"→ 弹出确认框，标题写明是 1#泵

点"取消"→ 不发任何请求（用 F12 Network 面板确认）

点"确认"→ 发请求，按钮进入 Loading，完成后有结果提示

停止同理

弹窗样式与现有模式切换弹窗一致

自测要求

用 F12 → Network 面板确认"取消"时真的没有请求发出（这是最容易写错的地方：弹窗做了但取消没拦住请求）。贴 Network 截图。

交付物

`代码/frontend/scene.html` + Network 截图（证明取消能拦住）。

### 3.5 B1 ｜① 主责 / ⑥ 定文案 / ③ 改数据文件 ｜备泵轮换 + 故障自动切换

要做什么

在 `autoControl` 里补两条泵房真实逻辑：定期轮换（均衡两台泵磨损）和故障自动切换（1#坏了 2#顶上）。

为什么

`devices.json` 里 2#泵的讲解词是这么写的：

"与 1#泵一用一备：正常时一台运行，另一台备用；高负荷（自动模式下液位过高）时两台同时投入，定期轮换以均衡磨损。"

但实际 `autoControl`（`sensorSim.py:297-325`）只有三条规则：

液位 ≥ 90            →  启 1#泵        ← 永远优先 1#

液位 ≥ 130 且已运行1台 →  启 2#泵

液位 ≤ 40            →  全部停泵

问题一：不会轮换。 停泵后下次还是从 1#开始，2#泵几乎不单独运行。备用泵长期闲置在泵房运维里是大忌——泵会锈死、卡死，真要用的时候起不来。"一用一备"的意义就在于此。

问题二：不会故障切换。 1#泵坏了，2#泵不会自动顶上。

问题三：文档承诺了、系统没做。 讲解时讲给参观者听，会和系统实际行为对不上。

怎么做

轮换：按累计运行时长或启停次数轮换主用泵。最小实现：记录每台泵的累计运行秒数，自动启泵时选累计运行时间短的那台作为主用

故障切换：自动模式下若主用泵状态为 2（故障），直接启另一台

轮换规则要简单可解释（答辩会被问"你怎么决定的"），不要去搞复杂的加权算法

⭐ 请按"可复用"的形式写（第三轮要用，成本几乎为零）：把"选哪台泵当主用"抽成独立函数，入参是泵索引列表，不要继续写死 `[0]` / `[1]`。理由见《12.三压分区改造方案》第五节——第三轮要扩到三区 6 台泵，写成可复用的形式能把 ① 的工作量从 4~6 天压到 2~3 天

⚠️ 必须与 A2 一起做：A2 修的是"故障泵被改写"，B1 加的是"故障时换泵"，两者改的是同一个函数，分开做会冲突

验收标准

自动模式下反复启停几轮，两台泵的运行时间大致均衡（不能总是一台跑）

1#泵注入故障后，自动模式下 2#泵自动启动，供水不中断

1#泵故障期间，`pump_01_status` 保持 2（不被改写）—— 这条与 A2 共用

轮换逻辑不引起频繁启停（PRD 要求防抖，不能液位一动就换泵）

关于 `devices.json` 文案

轮换和故障切换做完后，`devices.json` 里那句讲解词就名副其实了。由 ⑥ PM 复核文案口径（讲解词要能对着系统实际行为讲），③ 后端负责改数据文件（`devices.json` 归后端维护）。

自测要求

跑一轮 5~10 分钟的自动模式，记录两台泵各自的累计运行时间（打印出来）贴提交说明。这是证明"真的在轮换"的唯一证据。

交付物

`代码/backend/sensorSim.py` + 两台泵的累计运行时间对比。

### 3.6 B2 ｜⑤ 主责 / ④ 确认节点名 ｜Raycaster 点 3D 设备弹讲解卡片

要做什么

让 3D 场景里的设备能被鼠标点击，点了弹出讲解卡片（设备名称、作用、传感器型号、实时数值）。

为什么

课程选题是「供水机房参观、供水系统及设备讲解」。而讲解场景最核心的交互 —— 点设备看讲解 —— 现在是缺的：全文件搜不到一处 `Raycaster`，讲解卡片只能从左侧列表点。`模型升级路线图.md` 第 4 条也把这条列为"最核心的交互缺着"。

关键：后端数据已经做好了，不用等任何人。 `GET /api/v1/devices` 已经返回完整的讲解数据（`代码/backend/devices.json`），前端只是没把它接到 3D 上。

怎么做

用 `THREE.Raycaster` + `pointerdown` 事件做拾取

可点击的节点取自 `devices.json` 的 `node3d` 字段（例：`tank_body` / `tank_water_surface`、`pump_01_motor` / `pump_01_body`、`pipe_main_out`、`valve_inlet`）

注意：点水泵时可能命中 `pump_01_motor` 或 `pump_01_body`（两个节点），要做父子/同名归组，别出现"点电机弹一个卡片、点泵体弹另一个"

点空白处关闭卡片

悬停时高亮（可选，但有明显提升）

卡片里如果有启停按钮，必须走 A4 的二次确认

注意不要和 OrbitControls 的拖拽冲突：判断"按下和抬起的位移小于阈值"才算点击，否则旋转视角时会误触发卡片

④ 三维要做什么

只需确认节点名清单与 `devices.json` 的 `node3d` 字段一致。不需要重新导出模型。如果发现某个设备在模型里的名字与清单不符，报给 ⑤ 并同步 ⑥。

验收标准

点水箱 → 弹卡片，显示"水箱（蓄水池）"及其实时液位

点 1#泵 → 弹对应卡片，不会因为点到电机壳/泵体而弹错

点管道/地面 → 不弹卡片（或弹空态）

旋转视角时不误触发卡片

卡片里的数值跟着 WebSocket 实时更新（不是打开时的快照）

点空白处能关闭

自测要求

逐台设备点一遍，每个设备截一张卡片图；另外专门测一次"按住拖拽旋转"确认不误弹。

交付物

`代码/frontend/scene.html` + 各设备卡片截图。

### 3.7 D1 ｜⑤ 前端 ｜操作面板"活"起来

要做什么

把 3D 里那个控制柜从"空壳"变成真正的操作面板：显示屏显示实时数据，三个指示灯反映系统状态。

好消息：不需要重新建模。 `泵房.glb` 里已经有 `控制柜柜体` / `控制柜柜门` / `控制柜把手` / `控制柜显示屏` / `控制柜指示灯1/2/3` 这 7 个节点，而且有三个现成材质：`信号灯红` / `信号灯绿` / `信号灯黄`。缺的只是"让它活起来"——这是"泵房看着不像真泵房"里最便宜、见效最快的一刀，也正好消除了 ② 号角色本轮的空闲。

怎么做

显示屏：用 `THREE.CanvasTexture` 把一块 2D canvas 贴到 `控制柜显示屏` 的材质上，每 500ms 重绘一次（与 WebSocket 推送同频）。内容建议：液位、出水压力、今日电量，都带单位

三个指示灯：分别绑定"系统正常（绿）/ 自动模式或预警（黄）/ 有未恢复报警（红）"。GLB 已有三个信号灯材质，直接换材质或改 `emissive` 即可

本轮面板不做操作入口（已决策"只显示"），指令仍从侧边栏和 3D 点击卡片下发

验收标准

显示屏上能看到液位/压力/电量，数值跟着 WebSocket 更新

断开后端 → 显示屏不能继续显示一个冻结的假数值（要显示"离线"或明显的失效态）

用 A1 的按键注入报警 → 红灯亮

切到自动模式 → 黄灯亮

1920×1080 下显示屏上的字能看清（别做成马赛克）

自测要求：三张截图（正常 / 报警红灯 / 自动模式黄灯）；D1 改动前后的 FPS 对比。

交付物：`代码/frontend/scene.html` + 三张截图 + FPS 对比。

### 3.8 D2 ｜④ 三维 Blender ｜进出水口做明确

要做什么

让"水从哪进、从哪出"一眼看懂：进出水总管加法兰与阀件（④），⑤ 配合加流向标注。

为什么

GLB 里其实已经有 `进水总管` / `进水手轮` / `进水阀体` / `进水阀杆` / `出水口外接` / `出水手轮` / `出水横管1/2` / `出水阀体`。问题是它们在整体里不显眼，看一眼模型分不清哪根是进、哪根是出。

怎么做

④：给进出水总管端部加法兰盘（视觉上有个明确的"接口"），把阀件做得更清楚

⑤：加流向标注——沿管道方向的箭头动画（流动粒子或贴图流动），以及"进水""出水"文字标牌（CanvasTexture 做 sprite）

建议：进水用冷色（蓝）、出水加压后用暖色，一眼区分

④ 可选顺手做（半天，④ 本轮有富余）：把公共隔膜气压罐也建出来（圆柱 + 封头，简单构件）。本轮的恒压变频逻辑不做，所以罐先作为模型与讲解内容存在——10-14 演示时能说"罐已就位，恒压逻辑下一轮实现"，比"以后再说"有说服力。理由与返工风险分类见《12.三压分区改造方案》第十节

验收标准

看一眼模型就能指出哪根是进水总管、哪根是出水总管

能看到水流方向（箭头或流动效果）

泵运行时流动效果跟着启停（停泵就不流），不要一直流

重新导出后节点名仍正确（跑过两条校验命令）

自测要求：两张截图（停泵 / 运行）+ 节点名校验命令的输出。

交付物：`泵房.glb`（新）+ `代码/frontend/scene.html`（标注）+ 截图 + 校验输出。

### 3.9 D3 ｜④ 三维 Blender ｜材质贴图

要做什么

给关键材质加贴图。

为什么

`模型升级路线图.md` 第 1 条写过：glb 里 `images: 0`、`textures: 0`，12 个材质全是纯色（`不锈钢.013`、`泵体蓝.001`…）。这是"塑料积木感"的头号来源。

怎么做

优先级：不锈钢 → 泵体 → 电机 → 混凝土（地面/基座），其余可不动

不锈钢要有拉丝或磨砂感；混凝土要有粗糙颗粒感

贴图要小：每张控制在 200KB 内，全套别超 2MB。现在 glb 是 799KB，而验收 1-2 要求加载 ≤3s，贴图一爆就挂

用 Blender 的 PBR 材质（Base Color / Roughness / Metallic 三张图），别只贴一张颜色图——只有颜色图还是"塑料"

验收标准

重新加载后不锈钢看起来像金属（有反射、有质感），不再是纯蓝色块

`泵房.glb` 体积不超过 2.5MB

加载时间仍 ≤3s（验收 1-2）

节点名仍正确

自测要求：贴图前后对比截图 + glb 体积 + 加载耗时。

交付物：`泵房.glb`（新）+ 前后对比截图 + 体积与耗时数据。

### 3.10 D4 ｜⑤ 前端 ｜环境反射

要做什么

在 `scene.html` 里加 Environment / PMREM。

为什么

`模型升级路线图.md` 第 2 条：现在只有 Ambient + Hemisphere + 一盏 DirectionalLight（`scene.html:465-478`），无 Environment / PMREM，所以不锈钢没有反射。路线图里明确说这是"简陋感的头号来源"。

为什么归 ⑤ 不归 ④

环境反射是在前端加的（`scene.html` 的光照部分），不在模型文件里。分给 ⑤ 可以避免 ④⑤ 同时改一个文件。

怎么做

用 `THREE.RoomEnvironment` 或一张 HDRI 生成环境贴图，赋给 `scene.environment`

⚠️ 不能破坏现有的 `ACESFilmicToneMapping` + `PCFSoftShadowMap`（路线图"已确认不用动的部分"）

环境贴图不要用超大 HDRI，否则拖慢加载、违反 1-2

验收标准

金属设备表面能看到环境反射（转动视角时高光跟着变）

加载时间仍 ≤3s

帧率仍 ≥30 FPS（验收 5-3）

整体色调没有过曝或发白

自测要求：前后对比截图 + FPS + 加载耗时。

交付物：`代码/frontend/scene.html` + 对比截图 + FPS 与耗时数据。

⚠️ D1 / D4 都和 ⑤ 的 A3 / A4 / B2 改同一个 `scene.html`，请排好顺序逐个来，别并行改一个文件。同理 D2 / D3 都在 `泵房.glb` 上，④ 要连续做完。

## 四、提交物清单（交什么才算完成）

"改完了"不等于"交付了"。 按下面交，缺一项不进统一测试。

| 角色 | 本轮任务 | 必须交 |
| --- | --- | --- |
| ① 传感器与设备模拟 | A1 A2 B1 | 1. `sensorSim.py`（改完的完整文件或 diff）<br>2. 按键说明：按哪个键注入/恢复故障<br>3. A2 的 30 秒前后读数对比<br>4. B1 的两台泵累计运行时间对比<br>5. 自测结论：5 条 + 3 条 + 4 条验收标准逐条写"通过/不通过" |
| ⑤ 前端 Three.js | A3 A4 B2 D1 D4 | 1. `scene.html`（改完）<br>2. A3 三张视角截图<br>3. A4 的 F12 Network 截图（证明取消不发请求）<br>4. B2 各设备讲解卡片截图<br>5. D1 三张面板截图（正常/报警/自动）+ FPS 对比<br>6. D4 前后对比截图 + FPS + 加载耗时<br>7. 自测结论：逐条写"通过/不通过" |
| ③ 后端 FastAPI | 配合 A1（回归）+ B1 改 `devices.json` | 1. 1007 错误码回归结果（A1 做完后 1007 是否真能返回）<br>2. `devices.json` 的改动（B1 文案复核后） |
| ④ 三维 Blender | D2 D3 + B2 节点名确认 | 1. 新导出的 `泵房.glb`<br>2. `fixGlbNodeNames.mjs` + `validateGlb.mjs` 的输出（证明节点名没丢）<br>3. D3 前后对比截图 + glb 体积（≤2.5MB）<br>4. D2 停泵/运行两张截图<br>5. 与 `devices.json` 的 `node3d` 逐条核对过的节点名清单 |
| ② 协议解析 | D1 协助核数（+ D4 可选认领，见第七节） | 1. D1 显示屏上的数值与模拟器实际值的逐项核对结果<br>2. 若认领 D4：环境反射的前后截图 + FPS + 加载耗时 |
| ⑥ 产品经理 | 契约公告、审查、统一测试 | 1. 本轮契约公告（"无契约变更"）<br>2. 审查记录<br>3. 统一测试记录<br>4. 新增功能的验收项已补进《04 验收清单》 |

统一提交渠道：一律推到自己分支或 `main`（按现有约定），并在群里发一句"XX 任务已完成，改动在 <提交号>"。只在群里说"做完了"但没有提交记录 = 没交付。

## 五、PM 审查要点（提交后我怎么审）

按这个顺序审，任一项不过就退回，不进入统一测试。

### 5.1 形式审查（2 分钟）

| 检查 | 不过就退回 |
| --- | --- |
| 交付物是否交齐（对照第四节） | 缺一项即退回 |
| 自测结论是否逐条写了"通过/不通过" | 只写"做完了"即退回 |
| 是否有提交记录（提交号） | 只在群里说"做完了"即退回 |

### 5.2 代码审查（按角色看重点）

| 角色 | 重点看什么 |
| --- | --- |
| ① | 故障注入是否不依赖 Modbus 测点（本轮约定）；`autoControl` 的改动是否同时处理了"不改写故障"和"故障换泵"；轮换是否会引起频繁启停 |
| ⑤ | 二次确认是否复用了现有弹窗组件（不是新写一个）；取消时是否真的没发请求；Raycaster 是否处理了多节点命中和拖拽误触；D1 断线时显示屏是否显示失效态（不能冻结成假正常值）；D4 是否破坏了 `ACESFilmicToneMapping` / `PCFSoftShadowMap` |
| ③ | 1007 是否真的能返回（A1 做完后回归）；`devices.json` 是否与文档口径一致 |
| ④ | 节点名清单是否与 `devices.json` 的 `node3d` 逐条一致；是否跑过两条校验命令；glb 体积是否 ≤2.5MB |
| ② | D1 显示屏数值与寄存器实际值是否逐项对得上（这是"数据正确性"的老本行） |

### 5.3 文档审查

新增的功能必须同步补进《04 项目验收清单》，否则做完无法判定"做没做成"。参照 PRD v1.1 的教训：F8（历史曲线）和 F10（低液位联锁）当初就是因为"验收要查、PRD 却没定义"，逼着后来回头补。

本轮需要新增的验收项：预设视角 3 个、启停二次确认、备泵轮换、故障自动切换、3D 点击弹讲解卡片

涉及讲解文案的改动（B1 的 `devices.json`），要与《10.传感器选型说明》口径一致

### 5.4 最常见的三种退回原因

"改完了但没自测" —— 自测是提交的前置条件，不是 PM 的活

"功能对了但风格不一致" —— 同一个页面两种弹窗样式、两种按钮语气，属于设计事故

"只改了代码没改文档" —— 新功能没进《04 验收清单》

## 六、统一测试（联调用例）

### 6.1 测试环境准备

双击仓库根目录 一键启动.bat

→ 等两个窗口起来 + 浏览器自动打开 http://127.0.0.1:8000/

三条自查，任何一条不满足就不要往下测：

页面右上角 `PLC` 和 `WS` 两个指示灯都是绿的

侧边栏液位数值在动（不是冻结的）

打开 `http://127.0.0.1:8000/docs` 能看到接口列表

### 6.2 必过用例（回归，按《04 验收清单》编号）

第一轮的验收项必须全部重新过一遍。重点抽查这几条（因为它们最容易被本轮改动影响）：

| 编号 | 用例 | 为什么本轮要重测 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 模型加载成功、节点齐全（`tank_body` / `tank_water_surface` / `pump_01_body` …） | B2 改了拾取逻辑，可能影响模型层级 |
| 1-2 | 模型加载时间 ≤ 3s | B2 增加了 Raycaster，注意别拖慢首屏 |
| 2-1 | 数据链路打通：模拟器改值 → 网页收到 | ① 改了 `sensorSim.py` 的主循环 |
| 2-2 | 缩放正确：寄存器 855 → 网页 85.5 cm | 同上的回归 |
| 3-1 | 手动启停，3D 与 UI 状态正确，`pump_01_status = 1` | ② A4 加了确认弹窗，③ A1/A2 改了状态逻辑 |
| 4-22 | 不传 `device_id` 返回错误码 1005 | ③ 相关 |
| 5-3 | 1920×1080 分辨率下操作流畅 | B2 增加了每帧拾取，注意性能 |
| 4.3 全节 | 报警记录查询 | ① 的故障注入会产生新报警，要确认能查到 |
| 4.4 全节 | 非法操作与健壮性 | ① 改了状态机，确认错误码没被破坏 |

### 6.3 本轮新增用例

这 5 条是新增的，测完要补进《04 验收清单》：

| 新编号建议 | 用例 | 步骤 | 期望 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增-1 | 泵故障注入与报警 | 自动模式，按 `F` | `pump_01_status=2`；`/api/v1/alarms` 出现 `pump_fault`；3D 1#泵红闪 |
| 新增-2 | 故障泵拒绝启动 | 注入故障后下发启动 | 返回 1007（这条把原来无法验收的 4-23 救活了） |
| 新增-3 | 故障在自动模式下不被清除 | 自动模式注入故障，等 30s+ | 故障依然存在，报警不消失 |
| 新增-4 | 备泵轮换 | 自动模式跑 5~10 分钟 | 两台泵累计运行时间大致均衡，不总是一台 |
| 新增-5 | 故障自动切换 | 运行中的 1#（主用）注入故障 | 2#泵自动启动，供水不中断 |
| 新增-6 | 预设视角 | 依次点全景/水泵/水箱 | 相机平滑移动到位，3D 都能看全 |
| 新增-7 | 启停二次确认 | 点启动→取消 | 弹窗出现；取消后 Network 面板无请求 |
| 新增-8 | 3D 点击弹讲解卡片 | 点水箱、点 1#泵、拖拽旋转 | 弹对卡片；卡片数值实时更新；拖拽不误触 |
| 新增-9 | 操作面板显示屏 | 看控制柜显示屏 | 显示液位/压力/电量且跟随更新；断网时显示失效态而不是冻结的假值 |
| 新增-10 | 面板指示灯 | 注入报警 / 切自动模式 | 报警亮红灯；自动模式亮黄灯；正常亮绿灯 |
| 新增-11 | 进出水口可辨识 | 看模型进出水总管 | 能指出进水/出水总管；水流方向可见；停泵时不流 |
| 新增-12 | 材质与环境反射 | 转动视角看不锈钢设备 | 金属有质感与反射，不再是纯色块；加载 ≤3s、帧率 ≥30FPS、整体不过曝 |

### 6.4 回归清单（碰了这些地方必须重测）

| 改了 | 必须重测 |
| --- | --- |
| `sensorSim.py` 的 `autoControl` | 自动模式启停、低液位联锁（F10）、液位高低报警（F6）、4.3 报警记录 |
| `sensorSim.py` 的状态位 | 3-1 手动启停、4.4 非法操作、前端泵的颜色/转速 |
| `scene.html` 的相机 | 1-1 / 1-2 模型加载、5-3 性能、OrbitControls 拖拽缩放 |
| `scene.html` 的指令下发 | 3-1、4-22、1006（自动模式拒绝手动指令） |
| `devices.json` | `/api/v1/devices` 返回、讲解卡片显示 |

### 6.5 缺陷回流

统一测试里发现的问题，当场记录：编号 / 现象 / 复现步骤 / 谁负责

按"能不能在 10-14 之前修好"分两类：能修 → 当晚修完重测；不能修 → 当晚由 ⑥ 决定"降级"或"回退"，并把决定和影响写进演示说明

不许带着已知缺陷上演示台还不说。降级比露馅好。

## 七、风险与资源

| 风险 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 时间紧 | 只剩 6 天，而本轮一共 10 项任务（A1~A4、B1~B2 补功能，D1~D4 补视觉） | 见下方"瓶颈与改派"。优先级：A 组（P0）> D1/D4 > B2 > D2/D3。B2 若做不完降级为"只点水箱"最小版本 |
| ⑤ 是唯一瓶颈 | ⑤ 一个人扛 5 项（A3 1h + A4 1h + B2 8h + D1 4h + D4 4h ≈ 18h ≈ 2.5 个工作日），而且这 5 项全在同一个 `scene.html` 里，不能并行 | 见下方建议：把 D4 改派给 ② |
| 同文件冲突 | D1 / D4 与 A3 / A4 / B2 都改 `scene.html`；D2 / D3 都改 `泵房.glb` | 已规定：⑤ 的 5 项排顺序逐个做；④ 的 D2 / D3 连续做完，且每次重导出后必须跑两条校验命令 |
| 模型重导后节点名丢失 | 这是项目踩过的坑：glb 一重导出，节点名就丢，前端按名字找不到设备、屏幕上只剩地面 | 已写入 3.0 节：每次导出后必须跑 `fixGlbNodeNames.mjs` + `validateGlb.mjs` |
| 贴图把 glb 撑大 | 加了贴图后 glb 体积会涨，而验收 1-2 要求加载 ≤3s | 已写入 3.9 节：贴图每张 ≤200KB、全套 ≤2MB、glb 总量 ≤2.5MB |
| 环境反射过曝 | 加 Environment/PMREM 容易把画面搞白，反而更难看 | 已写入 3.10 节：不能破坏现有 tone mapping，验收要检查"没有过曝或发白" |
| A1 与 A2 相互踩坑 | 不先修 A2 就做 A1，故障会被自动清除 | 已规定同一人按 A2 → A1 顺序做 |
| B1 与 A2 改同一个函数 | 都是 `autoControl`，分开做必冲突 | 已规定 B1 与 A2 由 ① 号连续做完 |
| Raycaster 拖拽误触 | 旋转视角时误弹卡片，演示时很尴尬 | 已在 B2 卡片里写明"判断按下/抬起位移阈值" |
| 性能回归 | B2 每帧拾取、D3 贴图、D4 环境反射都可能拉低帧率 | 新增用例 新增-12 + 回归 5-3 都要测 |

### ⚠️ 瓶颈与改派建议

⑤ 前端 5 项（≈18h）是唯一瓶颈，④ 三维 2 项（D2+D3 ≈1.5d）次之。而 ② 协议解析本轮完全空闲（不动测点，协议解析无需变更）。建议：

把 D4（环境反射）改派给 ② —— 理由：D4 的性质是"照 `模型升级路线图.md` 第 2 条做配置"（加 `scene.environment`），不需要前端业务逻辑能力，比 A3/A4/B2 这类业务代码简单得多。若 ② 不熟悉 Three.js，则还给 ⑤，由 PM 在 10-09 周五前定。

② 的另一项工作：D1 显示屏上的数值与寄存器实际值逐项核对（这是"数据正确性"的老本行，见第四节）。这项无论 D4 归谁都要做。

④ 的富余度：D2 / D3 做完若还有时间，可继续从 `模型升级路线图.md` 里挑（第 3 条"模型里没有可动结构"是下一个大头，但本轮不做——它要改模型层级，风险和 D 组其他项不是一个量级）。

📌 这三个改派决定由 PM 在 10-09 周五 T0 公告时一并宣布，避免组员之间自己协商导致责任不清。

### ⚠️ 资源不均衡的处理建议（待 PM 定）

本轮 ② 协议解析 和 ④ 三维 工作量明显不足，而 ⑤ 前端 是瓶颈。建议：

② 协议解析：协助 ⑤ 做 B2 的联调（协议解析最熟寄存器与标签的对应关系，能帮 ⑤ 核对卡片显示的数值对不对）；或把本轮新增的功能写成单元测试脚本（参照现有的 `testBackend.py`）

④ 三维：从 `模型升级路线图.md` 里挑一项顺手做掉。建议优先"没开环境反射"——不锈钢材质加上环境反射，是消除"塑料积木感"性价比最高的一步，直接提升「参观讲解」的门面

这两条不在本轮承诺范围内，属于"有余力就做"，做不完不影响验收。

## 八、本轮明确不做（管理期望用）

写清楚"不做什么"和"做什么"同样重要，避免范围膨胀。

| 不做 | 原因 |
| --- | --- |
| 三压分区 + 6 台泵（高中低三区，每区一用一备） | 这是范围变更，要动 PRD、测点表、地址表、后端、前端、模型全部。已决定排到下一轮，变更方案另见《12.三压分区改造方案》 |
| 操作面板的操作入口（面板上放启停按钮 / 旋钮） | 已决策本轮面板"只显示"——指令仍从侧边栏与 3D 点击卡片下发。做操作入口要复用 A4 的二次确认、还要与侧边栏状态同步，下一轮再说 |
| 模型里的可动结构（`模型升级路线图.md` 第 3 条） | 现在前端要"偷零件"重挂 pivot 才能转叶轮（`scene.html:532-553`），很脆。修它要改模型层级，风险与 D 组其他项不是一个量级 |
| 水质测点（余氯）+ 水箱清洗提醒 | 超 PRD 第 4 节范围（用户侧已被排除）。内容有价值，已决定推到下一轮 |
| 报警"确认/消音"（ack） | PRD F7 只有"已恢复/未恢复"，没有 ack 概念，属需求遗漏。需 ⑥ 先改契约，下一轮 |
| 操作日志查询 | `storage.addOpLog` 一直在写但无查询接口。需 ⑥ 先补 PRD 与接口规范，下一轮 |
| 移动端 / 响应式适配 | PRD 第 4 节明确不做，限定 Chrome/Edge 桌面 1920×1080 |
| 泵房/阀门等新增设备的测点 | 不动契约。本轮唯一碰 `devices.json` 的是 B1 的文案复核 |

📌 一个 10 分钟就能做完、建议顺手做的：`README.md:160` 写着"答辩时导师用自己手机就能看"，但 PRD 第 4 节明确"不做移动端适配，限定 1920×1080"，而且前端没有任何 `@media`。两个文档口径打架。⑥ 二选一改掉即可。

## 附录 A ｜按角色拆分的转发清单

（下面四段可直接复制到群里，或单独发给对应的人）

### 给 ① 传感器与设备模拟

本轮你负责 3 项，都在 `代码/backend/sensorSim.py`，请按 A2 → A1 → B1 的顺序做（A2 不先修，A1 做完故障会被自动清掉）：

A2（1h，先做） 修 `sensorSim.py:313`：`pumpStatus[0] = 1` 是无条件赋值，自动模式下会把故障泵（状态 2）改写成"运行"，故障凭空消失。要跳过状态为 2 的泵；停泵逻辑里也不能把故障改成 0。

A1（2h） 加键盘按键注入泵故障（建议 `F` 管 1#、`G` 管 2#）。不要新增 Modbus 测点，本轮约定走模拟器内部注入，所以不用改《03 接口规范》。按键后控制台打印中文提示。验收：`pump_01_status` 读到 2 → `/api/v1/alarms` 出现 `pump_fault` → 下发启动返回 1007 → 前端 3D 红闪 → 再按一下能恢复。

B1（4h） `autoControl` 补两条泵房真实逻辑：① 定期轮换（按累计运行时间选主用泵，别总启 1#）；② 故障自动切换（主用泵故障时启备泵）。`devices.json` 的讲解词已经承诺了"定期轮换"，现在名不副实，做完让 ⑥ 复核文案。

自测：A1 的 5 条、A2 的 3 条、B1 的 4 条验收标准逐条写"通过/不通过"；A2 要贴 30 秒前后读数对比；B1 要贴两台泵累计运行时间对比。

详细内容见 `共享文档/11.第二轮功能补全任务分派与验收说明_v1.1` 的 3.1 / 3.2 / 3.5 节。10-12 周一 20:00 前交齐。

### 给 ⑤ 前端 Three.js

本轮你负责 5 项（A3 / A4 / B2 / D1 / D4，共约 18 小时），而且全部在同一个文件 `代码/frontend/scene.html` 里——请排顺序逐个做，不要并行。如果 D4 改派给 ②，你就是 4 项。

A3（1h）补两个预设视角 —— PRD F1 是 P0，要求"全景/水泵/水箱"3 个，现在只有"全景"一个（`scene.html:348`）。复用现有的视角机制，相机要有过渡动画。交三张截图。

A4（1h）单泵启停加二次确认 —— PRD F4 是 P0，要求"带二次确认弹窗"，现在只有模式切换有。必须复用已有的 `showConfirm` 组件（`scene.html:425-431`），不要新写一个。交 F12 Network 截图，证明"取消"时真的没发请求。

B2（1d）Raycaster 点 3D 设备弹讲解卡片 —— 选题是「参观讲解」，这是核心交互，现在全文件 0 处 Raycaster。后端 `GET /api/v1/devices` 数据已经就绪，你不用等任何人。注意三点：① 点水泵会命中 `pump_01_motor` 和 `pump_01_body` 两个节点，要做归组别弹错；② 拖拽旋转时不能误触发（判断按下/抬起位移阈值）；③ 卡片里的启停按钮要走 A4 的确认。

D1（4h）操作面板"活"起来 —— 把控制柜从空壳变成真面板。不用重新建模：GLB 里已经有 `控制柜显示屏` 和 `控制柜指示灯1/2/3` 三个节点，还有现成的 `信号灯红/绿/黄` 材质。做法：显示屏用 `THREE.CanvasTexture` 把一块 2D canvas 贴上去（显示液位/压力/电量，带单位，500ms 重绘）；三个指示灯分别绑"正常绿 / 自动或预警黄 / 有未恢复报警红"。本轮面板不做操作入口（决策是"只显示"）。关键验收：断开后端时显示屏不能继续显示一个冻结的假数值。

D4（4h，可能改派给 ②）环境反射 —— 加 `Environment` / `PMREM`。现在只有 Ambient + Hemisphere + 一盏 DirectionalLight（`scene.html:465-478`），金属没有反射，`模型升级路线图.md` 说这是"简陋感的头号来源"。⚠️ 不能破坏现有的 `ACESFilmicToneMapping` + `PCFSoftShadowMap`；别用超大 HDRI（会拖慢加载，验收 1-2 是 ≤3s）。

你是本轮唯一的瓶颈（5 项）。优先级：A3 / A4（P0，必须做）> D1 > B2 > D4。如果时间不够，B2 降级成"只点水箱弹卡片"的最小版本也接受，D4 交给 ②——但要在 10-12 之前告诉 ⑥，别拖到周二。

自测：逐条写"通过/不通过"。10-12 周一 20:00 前交齐。

### 给 ③ 后端 FastAPI

本轮你不写新功能，两项配合工作：

1. A1 的回归：① 号做完故障注入后，确认 `main.py:429` 的错误码 1007「故障泵拒绝启动」真的能返回了。这条以前永远返回不了（因为造不出故障泵），验收项 4-23 一直没法过——你回归通过后，4-23 就算补齐了。

2. B1 的 `devices.json` 文案：① 号做完备泵轮换+故障切换后，2#泵的 `desc` 里那句"定期轮换以均衡磨损"就名副其实了。等 ⑥ 复核口径后，你负责改这个数据文件。

详细见文档 3.1 / 3.5 节。10-12 周一 20:00 前交。

### 给 ④ 三维 Blender

本轮你有两项实活（都要重新导出 `泵房.glb`），请连续做完，不要和别人同时改模型文件：

D3（1d，先做，性价比最高）材质贴图 —— 现在 glb 里 `images: 0`、`textures: 0`，12 个材质全是纯色（`不锈钢.013`、`泵体蓝.001`…），这是"塑料积木感"的头号来源。优先级：不锈钢 → 泵体 → 电机 → 混凝土。用 Blender 的 PBR 材质（Base Color / Roughness / Metallic 三张图），别只贴一张颜色图，只有颜色图还是"塑料"。

⚠️ 贴图要小：每张 ≤200KB、全套 ≤2MB，导出后 `泵房.glb` 不许超过 2.5MB（现在是 799KB，而验收 1-2 要求加载 ≤3s，一爆就挂）。

D2（4h）进出水口做明确 —— 你要的"看出哪里进水、哪里出水"。GLB 里其实已经有 `进水总管` / `进水手轮` / `进水阀体` / `进水阀杆` / `出水口外接` / `出水手轮` / `出水体` 这些节点，问题是不显眼：给进出水总管端部加法兰盘，把阀件做清楚。⑤ 会配合加流向箭头和"进水/出水"文字标牌。

⚠️ 每次重新导出后必须跑这两条，否则前端按节点名找不到设备、屏幕上只剩地面（这是项目踩过的坑）：

```

node _工具/fixGlbNodeNames.mjs 泵房.glb 泵房.glb

node _工具/validateGlb.mjs     泵房.glb

```

节点名清单的依据是 `代码/backend/devices.json` 的 `node3d` 字段（不是《03 接口规范》）。顺手也把 B2 要用的节点名逐条核对一遍。

详细见文档 3.8 / 3.9 节。10-12 周一 20:00 前交齐（glb + 校验输出 + 前后对比截图 + glb 体积）。

### 给 ② 协议解析

本轮不动测点、不改契约，所以协议解析本身无需变更。但 ⑤ 前端是唯一瓶颈（5 项任务、全在同一个文件里），所以你有两项协助工作：

1.（必须做）D1 数值核对 —— ⑤ 要把控制柜的显示屏"点亮"（显示液位/压力/电量）。你最熟寄存器与标签的对应关系，请逐项核对显示屏上的数值与模拟器实际值是否一致（包括缩放系数对不对：855 应该显示 85.5 cm）。

2.（待 PM 定）可能认领 D4 环境反射 —— 见文档 3.10 节。注意：D4 改的是 `代码/frontend/scene.html`（前端文件），不是后端。如果你不熟悉 Three.js，我会把它还给 ⑤，请在 10-09 周五前告诉我你能不能做。

3.（有余力，强烈推荐）写本轮新功能的测试脚本 —— 参照现有的 `代码/backend/testBackend.py`，把新增功能（故障注入、轮换、故障切换、面板数据）写成可重复运行的脚本。这对 ⑥ 周二的统一测试帮助最大，而且下几轮还能复用，不用每次手动点鼠标。

详细见文档 3.7 / 3.9 节。10-12 周一 20:00 前交。

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-08 | 组长（兼 PM） | 初始版本。基于对 PRD F1~F10 功能矩阵与代码的逐条比对，分派第二轮补全任务 6 项（A1~A4 补 P0、B1~B2 补"一用一备"与讲解交互）；确定故障注入走模拟器按键（不动契约）、本轮范围为 A+B 组、水质测点推到下一轮；新增提交物清单、PM 审查要点、统一测试用例与回归清单 |
| v1.1 | 2026-10-08 | 组长（兼 PM） | ① 修正日历错误：v1.0 把 10-12 写成周日、10-13 写成周一，导致统一测试被排到演示当天（10-14）。正确为 T1 自测 10-11 周日 / T2 提交 10-12 周一 / T3 统一测试 10-13 周二 / T4 演示 10-14 周三。② 新增 D 组视觉升级 4 项：D1 操作面板"活"起来（显示屏出实时数值 + 三指示灯接报警，只显示不做操作入口）、D2 进出水口做明确、D3 材质贴图、D4 环境反射。③ 相应更新总表、任务卡 3.7~3.10、提交物清单、PM 审查要点、新增用例 9~12、风险表与"瓶颈与改派建议"（⑤ 5 项为唯一瓶颈，建议 D4 改派 ②）、第八节"本轮不做"（新增三压六泵、面板操作入口、模型可动结构）、附录 A 给 ④ 与 ② 的段落 |