泵房数字孪生项目 · 第一周工作排班表

项目：小型二供泵房数字孪生监控系统　｜　版本：v1.0　｜　日期：2026-09-23　｜　编制：产品经理（PM）

适用前提：团队零基础、总工期 3 个月、每周向导师演示验收一次。本周是项目启动周（第 1 周），目标不是"做完功能"，而是打通一条最小的数据通路，周日能给导师看一个"会动"的泵房。

本周六人角色：传感器与设备模拟、协议解析、后端、三维模型、前端、产品经理。不单设"AI 工程师"岗位，设备与数据模拟相关职责由传感器与设备模拟工程师承担。

〇、先看几个词（小白词典）

本周会反复出现下面这些词，先用大白话解释一遍，看不懂随时回来查：

| 术语 | 大白话解释 |
| --- | --- |
| 数字孪生 | 真实设备在电脑里的"实时分身"，真实设备一变化，3D 模型跟着变 |
| 模拟器 / PLC 模拟器 | 一个软件，假装自己是一台真实的控制柜和水泵，能产生数据、能接收指令。我们没有真泵房，就用它顶替 |
| Modbus | 工业设备之间"说话用的语言"，最常用也最简单的一种通信协议 |
| 协议解析 | 把模拟器用 Modbus"说"出来的数据，翻译成网页能看懂的统一名字（例如把"寄存器 40001"翻译成"tank_level 液位"） |
| 后端 / FastAPI | 跑在电脑后台的一段程序，负责存数据、把数据推给网页；FastAPI 是搭这段程序的工具 |
| WebSocket | 一条"后台主动、持续往网页推数据"的通道，像直播，数据一变就推过去 |
| 前端 / Three.js | 网页这一侧；Three.js 是让网页能显示 3D 模型的工具库 |
| glb / glTF | 3D 模型的文件格式；Blender 建好模型导出成 glb，网页才能加载 |
| Blender | 免费的 3D 建模软件 |
| 点表 / I-O 点表 | 一张清单，列出"有哪些数据点、每个点叫什么名、什么单位、范围多少" |
| 联调 | 把各人做好的模块拼到一起，测试能不能配合工作 |

一、这一周，我们只需要干成一件事

一句话目标：

让"模拟器里改一个液位数字" → "网页上的 3D 水箱水位跟着升降"，这条线通了，第一周就成功了。

为什么要先做这个？数字孪生说穿了就是"真实设备的状态，实时显示在电脑的 3D 模型上"。这条数据要经过四个环节接力传递：

模拟器(造数据) → 协议解析(读出来+翻译成统一名字) → 后端(存起来+推给网页) → 前端(收到数据+让3D动起来)

第一周不追求功能多，只追求这根接力棒能从头传到尾。哪怕最后只显示一个液位数字、水箱只会上下动，也是质的突破——它证明整个团队的技术路线走得通。剩下的功能（启停、报警、调速、历史曲线）都是在这条通了的基础上往上加，第 2～12 周慢慢做。

本周投入参考：按课程/实训节奏，每人每天大约投入 2～4 小时；周三是内部对齐日、周日是导师演示日，这两天需要全员到场。

二、六个角色，一句话分工

| 角色 | 大白话职责 | 本周最关键的产出 |
| --- | --- | --- |
| 传感器与设备模拟工程师 | 用软件"假装"出一台会产数据、能收指令的泵房控制柜 | 一个能跑的模拟器 + 一张数据点表 |
| 协议解析工程师 | 把模拟器"说"的数据读出来，翻译成统一名字 | 一段能把数据读出来变成 JSON 的小程序 |
| 后端工程师 | 存数据、把数据持续推给网页、接收网页发来的指令 | 一个能推数据的后台服务 |
| 三维模型工程师 | 用 Blender 建泵房的 3D 模型 | 一个命名规范的 glb 模型文件 |
| 前端工程师 | 搭网页，加载 3D 模型，让它跟着数据动 | 一个能看到 3D 泵房、且会随数据动的网页 |
| 产品经理 | 定规矩、催进度、对接口、备演示， | 统一字段命名表 + 演示脚本 |

关于"AI 工程师"：现有分工方案和四份文档中均无此岗位、也无 AI 问答类功能需求，故本周不设该角色；如后续确需新增 AI 功能，再单独评估其工作内容与工期。

三、谁等谁：本周的做事顺序

第一周有一条"谁等谁"的链条，顺序搞错就会互相干等：

- 产品经理周一先定"统一暗号表" —— 这是本周第一优先级。。

- 传感器 + 三维可以立刻并行开工 —— 一个造数据、一个造模型，互不依赖，是本周最早能动起来的两摊活。

- 协议解析要等传感器 —— 得先有模拟器和点表，才有东西可读。

- 后端要等协议解析 —— 得先有翻译好的数据，才能推给网页。

- 前端要等三维的模型 + 后端的数据 —— 两样都到位，才能让"模型跟着数据动"。

所以节奏是：周一周二各自打地基 → 周三第一次串线测试 → 周四让 3D 动起来 → 周五加控制指令 → 周六联调彩排 → 周日演示。

四、逐日排班表

标注说明：【必达】= 本周无论如何要完成的底线；【加分】= 有余力再做，做不完不影响周日演示主线。

Day 1（周一）· 定规矩 + 装环境

当日目标：统一暗号表发布；每个人确认自己的工具能正常打开。

- 产品经理

  - 【必达】开一个 30 分钟全员会，讲清楚"本周唯一目标 = 打通一条数据线"，让大家心里有数

  - 【必达】发布《接口约定 v1》：统一所有字段名（直接用第七节的表），明确以 device_id / command 为唯一标准，流程图里的 device / action 作废

  - 产出：一张全员确认过的字段命名表

- 传感器：【必达】选定并装好模拟器（推荐 ModRSsim2，免安装、对零基础友好），能打开、能手动改数值

- 协议解析：【必达】装好 Python 和 pymodbus 库，跑通一个官方读取示例

- 后端：【必达】装好 Python 和 FastAPI，能在浏览器里打开一个写着 "hello" 的页面

- 三维：【必达】装好 Blender，建一个立方体并能导出成 .glb 文件

- 前端：【必达】装好 Node.js 和 VSCode，能在浏览器打开一个本地网页

Day 2（周二）· 各自打地基

当日目标：每个角色把自己模块的"半成品骨架"搭出来。

- 传感器：【必达】在模拟器里建好泵房的核心数据点（本周先建 tank_level 液位一个就够，范围 0～150cm），能手动拖动改数值

- 协议解析：【必达】写一个小程序，能连上模拟器、把 tank_level 的当前值读出来并打印在屏幕上

- 后端：【必达】搭好 FastAPI 骨架，开一个 WebSocket 通道，能每隔 500ms 往外发一条测试数据（先随便发个固定数字）

- 三维：【必达】建出水箱主体（一个半透明长方体），严格按命名规范命名为 tank_body 和 tank_water_surface

- 前端：【必达】搭好 Three.js 页面，能在屏幕中央显示一个会转动的方块（用来验证 3D 渲染环境通了）

- 产品经理：【必达】逐个问一遍"今天计划做的做完了吗、卡在哪"，把卡点记下来留给周三会上解决

Day 3（周三）· 第一次串线（内部对齐日）

当日目标：让数据从模拟器一路传到网页，网页上先显示出"一个数字"（先不管好不好看，能收到就行）。

- 传感器：【必达】配合协议解析，确认模拟器里的液位值能被正确读到

- 协议解析：【必达】把读到的液位值转成 JSON 格式（形如 {"tank_level": 85.5}），交给后端

- 后端：【必达】把协议解析给的 JSON，通过 WebSocket 实时推出去

- 前端：【必达】网页连上后端的 WebSocket，把收到的液位数字先用文字显示在页面角落（这一步通了，数据链路就打通了）

- 三维：【必达】建出 2 个水泵（圆柱体即可），命名 pump_01_motor、pump_02_motor

- 产品经理：【必达】主持下午的全员对齐会，重点做"串线测试"：哪一环数据传不过去，当场定位是传感器、协议、后端还是前端的问题，指定修复人

Day 4（周四）· 让 3D 动起来

当日目标：网页加载 3D 模型，让液位数字驱动水箱水面升降——本周主线在这天基本成型。

- 三维：【必达】交付完整 glb 模型（水箱 + 2 个水泵 + 进出水管道），命名全部符合规范，发给前端

- 前端：【必达】加载三维给的 glb 模型；把收到的 tank_level 数字绑定到水箱水面（tank_water_surface）的高度上，让水位随数字升降；【加分】水面变化做平滑过渡，不要瞬移

- 后端：【必达】完善 WebSocket，稳定地每 500ms 推一次全量数据

- 协议解析：【必达】让读取更稳定，加上断线自动重连

- 传感器：【加分】写一个小脚本让模拟器液位自动缓慢波动，模拟真实水箱，演示时更生动

- 产品经理：【必达】起草周日演示脚本（演示时按什么顺序点、说什么）

Day 5（周五）· 加控制指令（启停）

当日目标：网页点"启动 1#泵"，模拟器里泵状态变成运行，网页水泵转起来。这是加分项，做不出不影响周日演示主线。

- 前端：【加分】加一个"启动 1#泵"按钮，点击后向后端发指令；【加分】收到泵运行状态后让 pump_01_motor 转起来

- 后端：【加分】实现 POST /api/v1/control 接口，能接收"启动泵"指令并转发给协议解析

- 协议解析：【加分】把后端发来的指令，写进模拟器（改泵状态线圈）

- 传感器：【加分】让模拟器能接收外部写入、并据此改变泵的运行状态

- 三维：【加分】给水泵做一个旋转动画，导出

- 产品经理：【必达】把"启停"这条线走一遍，记录哪里卡，判断周日是否纳入演示

Day 6（周六）· 联调彩排 + 修 bug

当日目标：对照验收清单完整走一遍，把卡住的地方修掉，确保周日能顺利演示。

- 全员：【必达】端到端联调——① 在模拟器改液位 → 网页水箱跟着升降；②（若周五做出来了）网页点启动 → 模拟器泵转 → 网页泵转

- 产品经理：【必达】拿《项目验收清单》逐项打勾，没通过的当场指定修复人和复检时间

- 各角色：【必达】修自己模块在联调中暴露的问题

Day 7（周日）

当日目标：向导师展示本周成果，并讲清楚下周计划。

- 产品经理：【必达】主讲演示。你不用懂代码，只要会"打开网页 → 改模拟器液位数字 → （可选）点启动按钮"，边操作边讲就行

- 全员：【必达】到场待命，导师问到技术细节时由对应角色回答

- 演示内容建议：① 打开网页，看到 3D 泵房；② 改模拟器液位，网页水箱水位跟着升降；③（若已实现）点启动，水泵转起来；④ 用一两句话讲下周要加宽这条线（接压力、泵状态、报警）

五、周日每个人要拿出的东西（第一周交付清单）

| 角色 | 周日要交出什么 | 算合格的标准 |
| --- | --- | --- |
| 传感器 | 能跑的模拟器 + 核心点表 | 能手动改液位值；点表里至少含 tank_level |
| 协议解析 | 数据读取小程序 | 能稳定读出液位值并转成 JSON |
| 后端 | 后台服务 | 能每 500ms 通过 WebSocket 推出数据 |
| 三维 | glb 模型文件 | 水箱 + 2 泵 + 管道，命名全部符合规范 |
| 前端 | 可视化网页 | 加载 3D 模型，液位数字能驱动水箱水面升降 |
| 产品经理 | 接口约定 v1 + 演示脚本 | 字段名统一无冲突；演示流程能顺畅走完 |

六、产品经理（你）本周要亲自做的事

你不用写任何代码，你的活是"定规矩、催进度、对接口、备演示"。具体到每天：

- 周一：定字段名（统一版已列在第七节，你直接复制发给大家即可）；开本周启动会

- 每天：问每个人一句话——"今天计划做的做完了吗？卡在哪？"卡住的记下来

- 周三：主持对齐会，核心是带大家一起做"串线测试"，数据传不过去时帮忙定位是哪一环

- 周六：拿验收清单逐项打勾，盯修复

- 周日：主讲演示，按脚本操作 + 解说

你最大的价值不是懂技术，而是让六个人对"同一个东西叫什么名字、谁先做谁后做"达成一致，不让任何人因为信息对不上而白干。

七、第一周最大的坑：字段名对不上（附统一暗号表）

这是本周第一优先级要解决的问题。 现有四份文档里，同一个东西出现了两个不同的名字，如果不先统一，后端按 A 写、前端按 B 写，周日一定对不上。下面这张表是统一后的标准，PM 周一直接复制发群里，全员以此为准：

1）控制指令格式（统一用 device_id + command，流程图文档里的 device / action 作废）

POST /api/v1/control

{ "device_id": "pump_01", "command": "start", "value": 0 }

command 只能取四个值：start（启动）、stop（停止）、set_freq（设频率）、set_mode（切模式）

2）实时数据标签（本周先打通 tank_level 一个，其余第二周补全）

| 标签名 | 含义 | 单位 | 范围 | 本周是否必须 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tank_level | 水箱液位 | cm | 0～150 | 必须（本周主线） |
| pipe_pressure | 出水总管压力 | MPa | 0～1.0 | 第二周 |
| pump_01_status | 1#泵状态（0停/1运行/2故障） | — | 0/1/2 | 第二周 |
| pump_01_freq | 1#泵频率 | Hz | 0～50 | 第二周 |
| pump_01_current | 1#泵电流 | A | 0～20 | 第二周 |
| sys_mode | 系统模式（0手动/1自动） | — | 0/1 | 第二周 |

注：流程图里曾把液位写成 tank_level_cm，统一改为 tank_level，单位仍是 cm，以本表为准。

3）3D 模型节点命名（三维和前端必须严格一致，全英文小写 + 下划线）

| 节点名 | 对应设备 | 动画要求 |
| --- | --- | --- |
| tank_body | 水箱主体 | 静态 |
| tank_water_surface | 水箱水面 | 高度随液位升降 |
| pump_01_motor | 1#泵电机 | 旋转，转速随频率 |
| pump_02_motor | 2#泵电机 | 旋转，转速随频率 |
| valve_inlet | 进水总阀 | 旋转映射开度 |
| pipe_main_out | 出水主管道 | 模拟水流方向 |

八、下周预告（第 2 周）

把本周打通的这条线"加宽"：① 把压力、泵状态、电流也接进数据流；② 做低液位 / 超压报警（3D 变红闪烁）；③ 做过去 1 小时的历史曲线。具体排班第 1 周末根据本周实际进度再定。