泵房数字孪生项目 · 第一周工作排班表

项目：小型二供泵房数字孪生监控系统　｜　版本：v1.3　｜　更新日期：2026-09-24　｜　编制：产品经理（PM）

基本前提：团队零基础、总工期约 3 个月（12 周）、每周三上午向导师演示一次。

节奏定调（重要）：三个月时间充裕，第一周不追求做出能演示的功能，而是「准备与学习周」——每人把工具装好、跟着官方教程跑通一个最小例子、搞懂自己负责的是整条链路的哪一环。第一周周三的演示内容是"环境就绪情况 + 项目计划 + 各自学到了什么"，不是演示一个能动的系统。

关于一周节奏：演示固定在周三上午，所以一周的循环是「周四开工 → 下周三上午演示」。下表用"星期几"表示节奏、不绑定具体日期，每周循环都适用。

六人角色：传感器与设备模拟、协议解析、后端、三维模型、前端、产品经理。现有分工方案与四份文档中均无此岗位、也无 AI 问答类功能需求；设备与数据模拟相关职责由传感器与设备模拟工程师承担。如后续确需新增 AI 功能，再单独评估工作内容与工期。

版本说明：v1.3 在 v1.2 基础上，把「周日上传第一周小 demo 到 GitHub 仓库」列为全员必达项，并同步把第 9 周的历史数据方案明确为 SQLite。v1.2 曾依据"三个月工期不必赶工"重新定调——第一周由"打通数据链"降级为"准备与学习"，并补充 12 周总览。

〇、先看几个词（小白词典）

下面这些词本周会反复出现，先用大白话解释一遍，看不懂随时回来查：

| 术语 | 大白话解释 |
| --- | --- |
| 数字孪生 | 真实设备在电脑里的"实时分身"，真实设备一变化，3D 模型跟着变 |
| 模拟器 / PLC 模拟器 | 一个软件，假装自己是一台真实的控制柜和水泵，能产生数据、能接收指令。我们没有真泵房，就用它顶替 |
| Modbus | 工业设备之间"说话用的语言"，最常用也最简单的一种通信协议 |
| 协议解析 | 把模拟器用 Modbus"说"出来的数据，翻译成网页能看懂的统一名字（例如把"寄存器 40001"翻译成"tank_level 液位"） |
| 后端 / FastAPI | 跑在电脑后台的一段程序，负责存数据、把数据推给网页；FastAPI 是搭这段程序的工具 |
| WebSocket | 一条"后台主动、持续往网页推数据"的通道，像直播，数据一变就推过去 |
| 前端 / Three.js | 网页这一侧；Three.js 是让网页能显示 3D 模型的工具库 |
| glb / glTF | 3D 模型的文件格式；Blender 建好模型导出成 glb，网页才能加载 |
| Blender | 免费的 3D 建模软件 |
| 点表 / I-O 点表 | 一张清单，列出"有哪些数据点、每个点叫什么名、什么单位、范围多少" |
| 联调 | 把各人做好的模块拼到一起，测试能不能配合工作 |

一、整个项目 12 周怎么走（先看清全局，就不慌了）

三个月分成四个阶段，每个阶段结束都有一个"能给导师看的成果"。第一周只是起点，后面时间很宽裕：

| 阶段 | 周次 | 阶段目标 | 阶段末能给导师看什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、打地基 | 第 1～2 周 | 装好环境、跑通各自的最小例子、统一字段规范 | 六人环境全部就绪，各自能演示一个"Hello World"级小例子 |
| 二、通数据 | 第 3～4 周 | 把"模拟器 → 协议解析 → 后端 → 前端 3D"这条线打通 | 3D 泵房能显示，改模拟器液位，网页水箱跟着升降（第一个真正的里程碑） |
| 三、加功能 | 第 5～8 周 | 依次加：启停控制、水泵动画与变频调速、报警、数据看板 | 能远程启停水泵、水泵会转、低液位会报警变红、看板数值齐全 |
| 四、补完善 | 第 9～12 周 | 历史曲线、手自动模式、性能优化、界面美化、文档定稿、彩排 | 完整系统 + 全套文档，通过最终验收 |

逐周细目：

| 周次 | 这一周主要做什么 |
| --- | --- |
| 第 1 周 | 准备与学习：装工具、跑官方入门教程、PM 统一字段命名规范 |
| 第 2 周 | 各自最小 demo：模拟器能出数、协议能读到数、后端能推数、三维建出水箱、前端能转方块 |
| 第 3 周 | 第一次串线：数据从模拟器一路传到网页，网页上先显示出液位数字（还不用 3D） |
| 第 4 周 | 3D 动起来：加载完整 glb 模型，液位数字驱动水箱水面升降 ← 里程碑 |
| 第 5 周 | 启停控制：网页点按钮 → 指令传到模拟器 → 泵状态翻转 → 网页同步 |
| 第 6 周 | 动画与调速：水泵旋转动画、频率滑块调速、转速随频率变化 |
| 第 7 周 | 报警功能：低液位 / 超压报警，3D 设备红色闪烁，报警记录列表 |
| 第 8 周 | 数据看板：压力、电流、频率等全部接上，侧边栏数值与模拟器一致 |
| 第 9 周 | 历史数据：用 SQLite 存历史数据（Python 自带，无需额外安装），做过去 1 小时的压力 / 液位折线图 |
| 第 10 周 | 手自动模式：模式切换、自动模式下屏蔽手动按钮、PLC 按液位自动控泵 |
| 第 11 周 | 联调与优化：整体联调、帧率与加载速度优化、界面美化、断网容错 |
| 第 12 周 | 收尾：彩排、四份文档定稿、最终验收演示 |

这张表不是死的。每周三演示后，PM 根据导师反馈和实际进度调整后面几周的安排——快了就提前，慢了就砍掉"加分项"保主线。

二、第一周的唯一目标：六个人都"入门"，而不是"出活"

一句话目标：

每个人把自己角色的工具装好，跟着官方教程跑通一个最小的例子，并且能说清楚"我这一环在整条数据链路的哪个位置、上游给我什么、我要给下游什么"。

为什么第一周只定这个目标？因为团队零基础，最大的风险不是"做得慢"，而是"环境装不上、卡在一个报错上三天没人管"。第一周把环境和认知这两关过了，后面 11 周才走得顺。这一周做不出任何能演示的功能，是完全正常的，不用焦虑。

整条数据链路长这样，每个人对号入座，就知道自己在哪一环：

[传感器: 造数据] → [协议解析: 读出来+翻译成统一名字] → [后端: 存起来+推给网页] → [前端: 收到数据+让3D动起来]

↑

[三维: 提供 3D 模型文件]

[产品经理: 定规矩(字段名)、盯进度、对接口、备演示 —— 贯穿全程]

本周投入参考：按课程/实训节奏，每人每天投入 1～3 小时即可，不要熬夜赶工。

三、六个角色，一句话分工

| 角色 | 大白话职责 | 第一周要达到的状态 |
| --- | --- | --- |
| 传感器与设备模拟工程师 | 用软件"假装"出一台会产数据、能收指令的泵房控制柜 | 模拟器装好，能打开、能手动改数值 |
| 协议解析工程师 | 把模拟器"说"的数据读出来，翻译成统一名字 | Python + pymodbus 装好，跑通官方读取示例 |
| 后端工程师 | 存数据、把数据持续推给网页、接收网页发来的指令 | FastAPI 装好，浏览器能打开一个 "hello" 页面 |
| 三维模型工程师 | 用 Blender 建泵房的 3D 模型 | Blender 装好，能建一个立方体并导出成 .glb |
| 前端工程师 | 搭网页，加载 3D 模型，让它跟着数据动 | Node.js + Three.js 跑通，屏幕能显示一个会转的方块 |
| 产品经理 | 定规矩、催进度、对接口、备演示 | 发布统一字段命名表；写出第一周演示讲稿 |

四、第一周逐日排班表

标注说明：【必达】= 本周底线，做不完周三演示时会露怯；【学习】= 跟教程练手，重在理解不求完美；【可选】= 有余力再做，做不完完全不影响。

Day 1（周四）· 启动 + 装环境

当日目标：全员知道这周要干什么；每人开始装自己的工具。

- 产品经理

  - 【必达】开一个 全员启动会，讲三件事：① 项目要做什么（用第一节那张链路图讲）；② 这周只求"入门"不求"出活"，别慌；③ 12 周总览，让大家知道自己在整个计划里的位置

  - 【必达】把第七节的《统一字段命名表》发到群里，说明"以后所有文档和代码都以这张表为准"

  - 【学习】通读四份现有文档，记下自己看不懂的地方（不用全懂，能提出问题是好事）

- 传感器：【必达】下载并打开 Modbus 模拟器（推荐 ModRSsim2，免安装、对零基础友好），能手动改数值就算成功

- 协议解析：【必达】装好 Python；【学习】pip install pymodbus，照着官方文档跑通一个"读取寄存器"的示例

- 后端：【必达】装好 Python 和 FastAPI；【学习】照着 FastAPI 官方首页的 5 行示例，让浏览器打开一个显示 "hello" 的页面

- 三维：【必达】装好 Blender；【学习】跟着 Blender 官方"甜甜圈教程"或任意入门视频，建出一个立方体

- 前端：【必达】装好 Node.js（编辑器自选，不限定用哪个）；【学习】照着 Three.js 官网第一个示例，让屏幕中央出现一个会转动的方块

装环境卡住是这周最正常的事。卡住超过 1 小时就别硬磕，记下来发给 PM，周四晚上或周五集中解决，或者群里互相问。

Day 2（周五）· 继续入门 + 集中解决装不上的问题

当日目标：把昨天没装好的补上；每人开始理解自己这一环。

- 产品经理：【必达】收集"谁卡在哪"，组织一次集中答疑；【学习】开始起草周三演示讲稿的框架

- 传感器：【学习】熟悉模拟器的寄存器概念，搞清楚"保持寄存器 / 线圈"分别是什么；【可选】在模拟器里手动建一个数值，设想它就是"水箱液位"

- 协议解析：【学习】搞懂 Modbus 的"地址"和"数值"怎么对应；【可选】尝试读出传感器昨天建的那个数值

- 后端：【学习】搞懂"REST 接口"和"WebSocket"的区别（前者是问一句答一句，后者是持续推）；【可选】写一个每 2 秒打印一次时间的死循环，理解"定时推送"的感觉

- 三维：【学习】继续跟建模教程，熟悉移动 / 旋转 / 缩放和"命名对象"在哪操作；【可选】建一个半透明长方体，想象它是水箱

- 前端：【学习】搞懂 Three.js 的"场景 / 相机 / 渲染器"三件套分别是什么；【可选】给昨天那个方块换颜色、换转速

Day 3（周六）· 互相讲一遍（本周最关键的一天）

当日目标：每人用 5 分钟讲清楚"我在链路哪一环、上游给我什么、我要给下游什么"。这一步比写代码更重要——零基础团队最容易出的问题就是各干各的、最后拼不起来。

- 全员：【必达】每人准备 5 分钟口头说明，回答三个问题：

  - 我这一环负责什么？（一句话）

  - 我的"输入"是谁给的、长什么样？

  - 我的"输出"要给谁、长什么样？

- 产品经理：【必达】主持这场 1 小时的"互相讲一遍"会；把六个人的输入输出串起来，检查有没有"接不上"的地方（比如协议解析说要输出 JSON，但后端以为收到的是 Modbus 原始数据——这就是接不上）

- 产品经理：【必达】会后整理出一份《链路接口草表》：谁给谁、给什么格式。这份东西下周（第 2 周）会变成正式约定

- 各角色：【可选】继续练手，补自己还没跑通的部分

这一天的产出不是代码，是共识。周六这一步做扎实了，第 3 周串线时能少踩一半的坑。

Day 4（周日）· 补进度 + 上传小 demo

当日目标：谁慢谁补；每人在这一天把跑通的小 demo 传进项目仓库。

全员：【必达】把本周跑通的最小 demo 传到项目仓库 GitHub（Belem357）的 demo/第1周/<你的角色名>/ 目录下。传什么：截图或录屏（证明真的跑通了）+ 代码或文件。不会用 git 命令行没关系——直接在 GitHub 网页上把文件拖进去就能上传，这是最省事的办法。

产品经理：【必达】检查仓库，确认六个人的 demo 都传上来了；没收齐的当天在群里催一次。

全员：【学习】按自己的节奏继续跟教程；昨天"互相讲一遍"时发现自己理解错的地方，重新捋一遍

- 产品经理：【可选】把四份文档里发现的问题整理成清单（不用改文档，先记下来），周三演示时可以跟导师提一句"我们发现文档里有几处不一致，计划下周统一"

- 三维 / 前端：【可选】这两个角色可以提前聊一下模型怎么交付（glb 文件怎么给、命名怎么对），为第 4 周做准备

周日上传 demo 是本周唯一的"必达"项——因为它直接证明"我真的跑通了"。其余时间弹性，谁慢谁补。三个月的项目，可持续的节奏比一时冲刺重要得多。

Day 5（周一）· 内部对齐会

当日目标：确认六人环境全部就绪；确认下周（第 2 周）每人要做的"最小 demo"是什么。

- 产品经理：【必达】主持 45 分钟对齐会，逐项过：

  - 每个人的工具装好了吗？跑通最小例子了吗？还有什么卡着？

  - 周六整理的《链路接口草表》有没有遗漏或矛盾？

  - 下周每人要交出什么（见下方"第 2 周预告"），逐个确认对方听懂了

- 全员：【必达】到场，说清自己的状态和下周计划

- 产品经理：【必达】会后发一份《第 2 周任务清单》到群里，白纸黑字，避免口头说完就忘

第 2 周每人要做的"最小 demo"（本周先知道，不用做）：

| 角色 | 第 2 周要交出的最小 demo |
| --- | --- |
| 传感器 | 模拟器里建好 tank_level（水箱液位，0～150cm），能手动改数值 |
| 协议解析 | 一段小程序，能连上模拟器、把 tank_level 读出来打印在屏幕上 |
| 后端 | 一个 WebSocket 通道，能每 500ms 往外发一条测试数据（先随便发个固定数字） |
| 三维 | 一个水箱模型（半透明长方体），按规范命名 tank_body、tank_water_surface，导出 glb |
| 前端 | 一个 Three.js 页面，能加载一个 glb 文件并显示出来 |
| 产品经理 | 《接口约定 v1》正式定稿；第 2 周演示脚本 |

Day 6（周二）· 彩排（全员到场）

当日目标：把周三要讲的内容走一遍，确保不冷场、不超时。

- 产品经理：【必达】写好演示讲稿，下午带全员彩排一遍。讲稿建议 5～8 分钟，结构是：

  - 项目是什么（1 分钟，用那张链路图讲）

  - 12 周计划（1 分钟，让导师看到我们有规划）

  - 本周做了什么：六人环境就绪 + 各自跑通了最小例子（2 分钟，可以让每人说一句）

  - 我们的发现与下周计划（1～2 分钟，包括"发现文档字段名有不一致，已统一"）

- 全员：【必达】到场彩排，确认自己那一句能讲利索；准备好"如果导师问我技术细节，我怎么答"

- 各角色：【可选】把自己跑通的小例子截图或录屏存好，演示时万一场地网络不好，可以用截图代替现场跑

Day 7（周三上午）· 导师演示（全员到场）

当日目标：向导师汇报第一周的准备情况，并拿到导师对 12 周计划的反馈。

- 产品经理：【必达】主讲。本周没有能动的系统可以演示，这是正常的——你展示的是"团队就绪 + 计划清晰 + 已经发现并解决了文档不一致的问题"，这本身就是合格的启动周成果

- 全员：【必达】到场；导师问到技术细节时由对应角色回答（比如问"你们用什么协议"，由协议解析的人答"Modbus TCP"）

- 建议主动向导师问三个问题（拿到反馈，后面 11 周才不跑偏）：

  - 我们的 12 周节奏，您觉得哪里需要调整？

  - 第 4 周做出"3D 水箱随液位升降"，这个里程碑的验收标准您认可吗？

  - 除了 PRD 里的功能，您还希望看到什么？

- 演示结束后（周三下午）：全员花 30 分钟复盘，PM 记录导师反馈，据此调整第 2 周任务清单

五、第一周交付清单（周三演示前）

第一周交的不是"功能"，是"就绪状态"和"共识"：

| 角色 | 周三前要交出什么 | 算合格的标准 |
| --- | --- | --- |
| 传感器 | 可用的模拟器 | 能打开、能手动改数值 |
| 协议解析 | 跑通的官方示例 | 能用 pymodbus 读出模拟器里的一个数值 |
| 后端 | 跑通的 FastAPI 示例 | 浏览器能打开一个 "hello" 页面 |
| 三维 | Blender 入门作品 | 能建一个简单模型并导出成 .glb |
| 前端 | 跑通的 Three.js 示例 | 屏幕上能显示一个会转的 3D 方块 |
| 产品经理 | 统一字段命名表 + 链路接口草表 + 演示讲稿 | 字段名全员无异议；六人输入输出能串起来；讲稿彩排过 |
| 全员共同 | 能说清自己在链路的哪一环 | 周六"互相讲一遍"会上每人都讲过了 |
| 全员共同 | 各自跑通的小 demo 已上传到项目仓库 | 六人都在仓库里能查到自己那一份 |

六、产品经理本周要亲自做的事

你不用写任何代码。你的活是"定规矩、串共识、催进度、备演示"。具体到每天：

- 周四：开启动会；发《统一字段命名表》

- 周五：收集"谁卡在哪"，组织集中答疑；开始起草讲稿

- 周六：主持"互相讲一遍"会（本周最重要的一件事），会后整理《链路接口草表》

- 周日：弹性，整理文档问题清单

- 周一：主持内部对齐会，会后发《第 2 周任务清单》

- 周二：写定讲稿，下午带全员彩排

- 周三上午：主讲演示，向导师要反馈；下午复盘

你最大的价值不是懂技术，而是让六个人对"同一个东西叫什么名字、谁给谁什么、谁先做谁后做"达成一致，不让任何人因为信息对不上而白干。零基础团队里，这个角色比任何写代码的人都关键。

七、现在就统一：字段命名表（附大白话解释）

为什么第一周就要做这件事？ 我核对了你现有的四份文档，发现同一个东西在不同文档里有两个名字。如果不趁早统一，等第 3 周开始串线时，后端按 A 写、前端按 B 写，数据一定对不上，到时候排查会很痛苦。现在改只是改几个字，成本几乎为零。

发现的问题（举例）：

| 同一个东西 | 文档里出现的两种写法 | 统一为 |
| --- | --- | --- |
| 控制指令里的设备编号 | 流程图文档写 device；接口文档写 device_id | device_id |
| 控制指令里的动作 | 流程图文档写 action；接口文档写 command | command |
| 水箱液位 | 流程图文档写 tank_level_cm；接口文档写 tank_level | tank_level（单位仍是 cm） |

PM 周四直接复制下面这三张表发群里，全员以此为准：

1）控制指令格式（网页向后端发指令时用；device / action 这种写法作废）

POST /api/v1/control

{ "device_id": "pump_01", "command": "start", "value": 0 }

command 只能取四个值：start（启动）、stop（停止）、set_freq（设频率）、set_mode（切模式）

2）实时数据标签（第 2 周先打通 tank_level 一个，其余按 12 周计划逐步接入）

| 标签名 | 含义 | 单位 | 范围 | 哪一周接入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tank_level | 水箱液位 | cm | 0～150 | 第 2～4 周（主线） |
| pipe_pressure | 出水总管压力 | MPa | 0～1.0 | 第 8 周 |
| pump_01_status | 1#泵状态 | — | 0=停止 / 1=运行 / 2=故障 | 第 5 周 |
| pump_01_freq | 1#泵频率 | Hz | 0～50 | 第 6 周 |
| pump_01_current | 1#泵电流 | A | 0～20 | 第 8 周 |
| sys_mode | 系统模式 | — | 0=手动 / 1=自动 | 第 10 周 |

注：pump_02 系列标签（2#泵的状态、频率、电流）目前文档里只在 WebSocket 示例中出现过、但标签字典里没定义。第 5 周做启停功能前，PM 需把 pump_02_status、pump_02_freq、pump_02_current 补进字典。

3）3D 模型节点命名（三维和前端必须严格一致，全英文小写 + 下划线，差一个字母前端就找不到模型）

| 节点名 | 对应设备 | 动画要求 |
| --- | --- | --- |
| tank_body | 水箱主体 | 静态 |
| tank_water_surface | 水箱水面 | 高度随液位升降 |
| pump_01_motor | 1#泵电机 | 旋转，转速随频率 |
| pump_02_motor | 2#泵电机 | 旋转，转速随频率 |
| valve_inlet | 进水总阀 | 旋转映射开度 |
| pipe_main_out | 出水主管道 | 模拟水流方向 |

注：valve_inlet（进水阀）和 pipe_main_out（出水管道）这两个节点，目前的数据标签字典里没有任何数据能驱动它们——也就是说模型建出来了也不会动。第 6～8 周需要 PM 决定：是给它们补数据标签，还是先做成静态装饰。这件事不急，第 5 周前定下来就行。

八、给零基础团队的三句话

- 卡住是正常的，别硬磕。 装环境报错、教程跑不通，第一周会大量发生。卡超过 1 小时就记下来问人，不要一个人闷三天。

- 宁可慢，不要断。 每天 1～3 小时、连续 12 周，比熬夜冲刺两天然后放弃强得多。这个项目的时间是够的。

- 每周三演示不是考试，是拿反馈。 第一周没有能动的系统完全正常，你展示的是"团队就绪 + 计划清晰"。导师的反馈比演示效果更值钱。