# 14. 第三轮 7 周总排期与里程碑

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-10-14 |
| 编写 | ⑥ 产品经理 / 工程管理（组长兼） |
| 周期 | 2026-10-15（周四）→ 2026-12-02（周三），共 7 周 |
| 目标 | 完成「三压分区 × 6 台水泵」改造，系统达结题答辩水平 |
| 关联文档 | 01.PRD v1.2、03.接口规范 v1.1.1、04.验收清单 v1.1、05.建点表 v1.0、10.选型说明 v1.2、12.三压分区改造方案 v1.2（技术依据）、13.设备台账 v1.0 |

⚠️ 本文档是总排期，不是任务书。 每个角色的具体任务在 `角色材料/任务书/` 下的六份独立任务书里，一周一份，数量对得上。本文档只回答：每周干什么、谁卡谁、演示日能看到什么。

## 一、7 周一句话

前 2 周把系统从"液位启停的玩具"变成真正的"变频恒压供水"；中间 3 周把 2 台泵扩成三区 6 台；第 6 周补配电箱与视觉打磨；第 7 周答辩。

技术依据全部来自《12.三压分区改造方案 v1.2》，本文档只做排期与门禁，不再重复论证。

## 二、日历与演示节奏

每 7 天一个周期：周四开工 → 下周三上午演示。 共 7 次演示。

| 周 | 开工 | 演示日（周三上午） | 本周主题 | 演示日要能看到的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 10-15 四 | 10-21 | 地基：打 tag、修 bug、恒压变频动工 | 设定 0.45 MPa → 泵自动调频跟上；压力偏离设定值报警；模型上多了气压罐 |
| W2 | 10-22 四 | 10-28 | 契约重编：三压地址表定稿 | 地址表公告；恒压变频在 2 泵上稳定跑；模型三区雏形 |
| W3 | 10-29 四 | 11-04 | 契约落地：建点、建模、UI 重构 | 三区 6 台泵在 3D 里出现，三个分区压力各自独立 |
| W4 | 11-05 四 | 11-11 | 三区打通：模型→前端接入 | 点 3D 任一设备弹出讲解卡片；三区数据实时刷新 |
| W5 | 11-12 四 | 11-18 | 配电箱 + 全量回归 | 配电箱就位；04 验收清单全节重跑通过 |
| W6 | 11-19 四 | 11-25 | 打磨与答辩材料 | 答辩 PPT 与演示脚本定稿；视觉打磨完成 |
| W7 | 11-26 四 | 12-02 | 答辩冲刺 | 结题答辩 |

💡 节奏纪律（血的教训）：不要憋几周一次性合并。 每周三演示前必须能看到进展——这正是过去两周发生的事：10-08 到 10-14 之间仓库里没有任何一次提交，等到演示当天才发现任务一件都没做。

## 三、每周产出增长（证明"每周都有可见进展"）

这张表是你向导师汇报"进度"时唯一需要的数字来源。

| 周 | 水泵 | 测点 | 线圈 | 模型节点 | 新增能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现状 | 2 | ≈15 | 5 | 98 | 液位启停 · 单区压力监控 |
| W1 末 | 2 | ≈17 | 5 | ≈105 | 恒压变频 · 气压罐模型 · 压力设定值 |
| W2 末 | 2 | ≈17 | 5 | ≈120 | 三压地址表定稿 · 三区模型雏形 |
| W3 末 | 6 | ≈39 | 13 | ≈150 | 三压分区生效 · 三套独立恒压逻辑 |
| W4 末 | 6 | 39 | 13 | ≈150 | 点设备弹讲解 · 三区 3D 实时 |
| W5 末 | 6 | 39 | 13 | ≈165 | 配电箱 · 全量回归通过 |
| W6 末 | 6 | 39 | 13 | ≈165 | 答辩材料齐 · 视觉打磨 |
| W7 末 | 6 | 39 | 13 | ≈165 | 结题答辩 |

📌 模型节点数是估算值，由 ④ 每次导出后实测为准；其余都是可核对的硬数字（`pointTable.json` 一查便知）。

## 四、关键路径与"谁卡谁"

这是排期能不能走通的核心。三条铁律：

⑥ 定契约 ──▶ ① 建点 / ② 解析 / ③ 后端 ──▶ ⑤ 前端接入

▲

④ 建模（节点名）─────────────────────────────┘

⑥ 是路径上的第一块砖。 地址表不定稿，①②③ 全部动不了。所以 ⑥ 的工作必须每周前半周完成。

④ 从 W1 就开工，不等地址表。 建模与地址表无关，并行推进。节点名一开始就按新规范（`pump_hi_1_body` 这种），避免返工。

④ 每次重新导出 `泵房.glb` 后，必须跑这三条命令，否则前端按节点名找不到设备、屏幕上只剩地面：

node _工具/fixGlbNodeNames.mjs 泵房.glb 泵房.glb   # 节点名对齐

node _工具/validateGlb.mjs     泵房.glb            # GLB 结构完整

node _工具/validateScene.mjs                       # 场景配置引用的节点名都存在

## 五、三个强制门禁

每周三演示前必须过，过不了不许上演示。

| 门禁 | 内容 | 谁负责 |
| --- | --- | --- |
| 提交门禁 | 每周三 09:00 前，所有改动必须 push 到 GitHub。 没提交 = 没做 | 全员 |
| 契约门禁 | 地址表定稿后，① 建点完必须用 `linkCheck.py` 全量校验，② 交叉核对一遍 | ① ② |
| 模型门禁 | ④ 每次导出模型后，三个校验脚本必须全绿 | ④ |

### ⚠️ 关于"提交门禁"为什么是硬性的

本项目从 2026-09-17 开工至今，仓库里的每一次提交都来自组长一个人，没有任何一次组员提交。这不是要追责，而是要解决问题：不提交 = 别人看不见 = 无法联调 = 到演示当天才发现对不上接口。

从 W1 开始，每周三上午演示前必须 push。 哪怕只改了 10 行、哪怕还没做完、哪怕代码是半成品——先提交，再继续。分支用 `main` 即可，不强制开分支。

## 六、技术回退方案（改崩了要有退路）

三压改造要把水泵 2 → 6 台、测点 15 → 39、线圈 5 → 13，六个角色的活全都要动一遍。风险不来自方案本身，而来自改动面——任何一个环节卡住，整套系统都可能跑不起来。 所以动手之前先存一个"确认能跑"的版本当退路。

| 时机 | 动作 |
| --- | --- |
| W1 第一天 | 给当前版本打 git tag：`git tag -a v2-2pump-stable -m "说明" && git push origin v2-2pump-stable` |
| 改造过程中 | 哪一步卡住，就 `git switch -c 回退演示 v2-2pump-stable` 从 tag 拉一个分支，先保证手里始终有一个能跑的系统可用于演示 |
| W7 答辩前 | 准备两套演示：主方案（三压 6 泵）+ 回退版本（2 泵版）。若改造到答辩前仍未稳定，就切 tag 演示 2 泵版——这是技术兜底，不是另一套方案 |

打 tag 是 W1 的第一件事，先于任何代码改动。 tag 只保证"代码能退回去"，与项目范围大小无关。

## 七、三压分区的定位与设计依据

三压六泵是按真实小区泵房的实际做法定的，依据来自现场视频（B 站《供水机房参观，供水系统及设备讲解》），不是凭空设计。

设计依据：楼宇分区供水——18 层住宅按高中低三区分别加压是标准做法。高区扬程最大、低区最小，一套泵打全楼既费电又难稳压，分区之后每区各自恒压，这才是真实泵房的运行方式。

项目定位：这是单个泵房内部的分区结构，区别于 PRD 第 4 节明确排除的"多泵房/多站点集中管理"。属于单站深化，不是多站扩张。

被问到范围时，按上面两段答即可：设计依据是真实工程做法，定位是单站内的深化。

## 八、七周逐周分工总表

角色代号：① 传感器与设备模拟 · ② 协议解析 · ③ 后端 · ④ 三维建模 · ⑤ 前端 · ⑥ 产品经理

| 周 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 修 A2 bug；故障注入；autoControl 改压力分级调频 | 加 2 个新测点映射 | 设定值写入接口；报警改偏离设定值 | 建气压罐；D3 材质贴图；出三区布局草图 | 设定值控件 + 双线显示 | 打 tag（第一件事）；PRD F9；《03》加标签；公告 |
| W2 | 抽"选主用泵"为可复用函数 | 按定稿地址表重写映射 | devices.json 扩 6 泵 3 区 | 三区布局草图；加区建模开工 | 信息架构设计（先设计再写码） | 三压地址表定稿；PRD 第 4 节 |
| W3 | 建 39 点 + 13 线圈；三套恒压逻辑 | 4 个从站；交叉核对 | 报警按区分设；WS 结构 | 加区建模收尾；跑三校验 | UI 重构（分区折叠） | 《10》v1.3；《04》补三压项 |
| W4 | 6 泵故障注入；三区联调 | 联调支持 | 联调支持 | 按 ⑤ 反馈修正节点名 | 3D 三区化 + Raycaster 点击讲解 | 验收与缺陷回流 |
| W5 | 缺陷修复 | 异常与边界 | 全量回归 | 配电箱建模 | 分区能耗图；D1/D4 视觉 | 组织全量回归 |
| W6 | 节拍稳定性 | 冻结准备 | 性能与稳定性 | 贴图精修；体积 ≤2.5MB | 打磨与响应式 | 答辩 PPT + 演示脚本 |
| W7 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 冻结 | 答辩预演 + 回退演练 |

## 九、本轮明确不做（管理期望用）

| 不做的事 | 为什么 |
| --- | --- |
| 备泵轮换（第二轮 B1 欠账） | 被恒压变频的 autoControl 重写天然覆盖——改成"给定一组泵做轮换+故障切换"的可复用函数后，轮换是副产品 |
| 三预设视角（第二轮 A3） | 已完成（`scene.html` 现有 4 个视角按钮） |
| 进出水口零件级细化（第二轮 D2） | 三压"加区"会重做这部分管线，做了会返工。改用分区标牌（LO/MID/HI）表达 |
| 单泵启停二次确认（第二轮 A4） | 前端已有模式切换确认弹窗，单泵确认并入 W3 的 UI 重构一起做 |
| 多泵房 / 多站点集中管理 | PRD 第 4 节明确排除 |
| 真实硬件采购 | 全项目由 Modbus 模拟器顶替，无真实泵房 |

## 十、每周三演示后的动作（组长自己执行）

收提交：`git log --oneline --since="7 days ago"` 确认每个角色都有提交

跑校验：`node _工具/validateScene.mjs` + `python 代码/backend/linkCheck.py`

记进展：把第三节那张表的数字更新到最新

发文：把下周的任务书（`角色材料/任务书/`）发给对应组员

有阻塞当场说：不等下周

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | 组长（兼 PM） | 初始版本。定 7 周（至 12-02）总目标为"完成三压分区 × 6 台水泵改造"，技术依据沿用《12》v1.2。含日历与演示节奏、每周产出增长表、关键路径与三条铁律、三个强制门禁、逐周分工总表、明确不做清单 |
| v1.1 | 2026-10-15 | 组长（兼 PM） | 第六节由"降级方案"改为"技术回退方案"（打 tag 的理由从"担心方案不被认可"改为"改动面大、需要能退回"）；第七节由"给导师的口径"改为"三压分区的定位与设计依据"（去掉请求批准的口径，改为陈述真实工程依据 + 项目定位）。三压方案本身不变 |