# ② 协议解析 · 7 周任务书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 周期 | 2026-10-15（周四）→ 2026-12-02（周三），共 7 周 |
| 你的职责 | 把 Modbus 寄存器里的裸整数，翻译成后端能用的物理量——地址映射、缩放、单位；再反向把控制指令写成线圈 |
| 关联文档 | 03.接口规范与数据字典 v1.1.1、05.Modbus建点表 v1.0、12.三压分区改造方案 v1.2（第 4.2 / 4.3 / 4.5 节必读）、14.第三轮7周总排期 v1.1 |
| 主交付文件 | `代码/backend/protocolParser.py`、`代码/backend/pointTable.json`（与 ① 共用） |
| 演示节奏 | 每周三上午演示，前一日 20:00 前必须提交 |

## 一、你的职责边界

你负责：地址 ↔ 标签的映射、缩放系数、单位、读写方向。你是 ① 造的数和 ③ 要的数之间的那道翻译。

你不负责：数值怎么产生（①）、数据怎么推送（③）、界面怎么画（⑤）。

你最重要的一条意识：

地址是双方契约。 你、①、③ 三方读的是同一份 `pointTable.json`。改地址之前必须 ⑥ 公告，不许单方面改——这个项目已经踩过一次"同一件事有两个版本"的坑（`device` vs `device_id`、`action` vs `command` 两处字段名冲突）。

## 二、每周任务

### W1（10-15 四 ~ 10-21 三）｜加两个新测点，不动地址表结构

#### W1-1 新增 `pipe_pressure_setpoint` 与 `airtank_pressure` ｜ 0.5 天

要做什么：把两个新测点加进解析与映射。

为什么：恒压变频需要一个压力设定值（后端写给模拟器，告诉它目标压力是多少），气压罐参与控制后还需要读罐内压力。

怎么做：

插进现有预留位 `40016~40019`，不要动地址表结构——《12》7.1 明确说这一阶段"不要碰地址表结构"，代价极低

`pipe_pressure_setpoint`：由后端写入（与现有 `pump_0x_freq_setpoint` 同类，是写方向）

`airtank_pressure`：读方向，给前端显示、也给恒压逻辑参考

单位：两者都是 MPa，缩放同 `pipe_pressure` 的 ÷1000

验收标准：后端写入设定值 450，模拟器读到 `0.450 MPa`；罐压读数与后端一致。

交付物：`protocolParser.py` + `pointTable.json` 改动。

### W2（10-22 四 ~ 10-28 三）｜地址映射表重写

#### W2-1 按 ⑥ 定稿的块状地址表重写映射 ｜ 1 天 ｜ 本周主任务

要做什么：现在的地址是"平铺"的（40003~40010 是两台泵，40011 是模式），加区加不进去。按《12》4.2 改成块状分配：

| 块 | 地址 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 公共区 | 40001 ~ 40010 | `tank_level`（÷10，沿用不变）、`today_kwh`（Float32 双字）、`sys_mode`、`valve_inlet_opening`、`pipe_flow_speed`、`airtank_pressure` |
| 高压区 HI | 40011 ~ 40030 | `pump_hi_1_{status,freq,current,temp}` ×2 台、`pipe_pressure_hi`、2 个频率给定值，其余留空 |
| 中压区 MID | 40031 ~ 40050 | 同上，前缀 `pump_mid_*` |
| 低压区 LO | 40051 ~ 40070 | 同上，前缀 `pump_lo_*` |

每区留 20 个寄存器是故意的——《05 建点表》坑 4 教过一次：`40016~40019` 那 4 个预留位就是用来"以后加测点不养老地址"。这个教训要沿用。

⚠️ 三个必须处理的坑（《12》4.3）：

`today_kwh` 是全表唯一的 Float32 双字，重排时占两个连续寄存器且高字在前，位置要在块内对齐，别跨块边界

三个分区压力的量程不同，但缩放系数一样（都是 ÷1000）。你要注意的不是缩放，是存值上限：

| 区 | 实际压力 | 寄存器存值 | 合法上限 |
| --- | --- | --- | --- |
| LO | 0.30 MPa | 300 | 600 |
| MID | 0.50 MPa | 500 | 1000 |
| HI | 0.70 MPa | 700 | 1600 |

别用一个统一的"0~1000 才算合法"去校验三个区——高压区正常值就可能超过 1000。

`pump_0x_status` 保持 `0/1/2` 三态语义

⚠️ 卡点：⑥ 的地址表必须在 W2 前半周定稿。到周一还没见到就立刻在群里 @⑥，不要等。

验收标准：`linkCheck.py` 全量通过；三区压力各自换算正确（0.30 / 0.50 / 0.70 MPa 分别读出 300 / 500 / 700）。

交付物：`protocolParser.py` + `pointTable.json`。

#### W2-2 交叉核对（和 ① 互查）｜ 0.5 天

要做什么：① 建完点后，你独立核对一遍地址映射——两个人各查一次，比一个人查两次可靠得多。

为什么：《12》风险表最后一条——"32 个测点 + 13 个线圈，任何一处不一致就是批量故障"。契约重编是这次改造最容易出批量事故的地方。

怎么做：写一个简单脚本，从 `pointTable.json` 读全部地址，逐个读一遍模拟器，比对标签与数值是否对得上。这个脚本可以留下来给 ③ 复用。

### W3（10-29 四 ~ 11-04 三）｜4 个电度表从站

#### W3-1 处理 1 总表 + 3 分区表的从站地址 ｜ 1 天

要做什么：电量测点从 1 个变成 4 个（1 个总表 + 3 个分区表，见《12》决策 12）。

为什么：分区能耗分析是本项目很好的答辩点——高压区扬程最大、能耗最高，用分区表的数据能直接证明这一点。

⚠️ 这一项有个真实的设计问题，需要你和 ① ③ 一起定：

现在模拟器只跑一个从站（`pointTable.json` 的 `deviceId: 1`，端口 502）。而"1 总表 + 3 分区表"意味着 4 个 Modbus 从站地址。有两条路：

- A：模拟器起 4 个从站（或一个从站模拟 4 个 deviceId），② ③ 按 4 个从站地址读写 —— 更真实，但改动大

- B：4 个电表的数据都放在同一个从站的不同寄存器地址上 —— 改动小，但与"4 个物理电表"的表述有出入

这个要 ①②③ 一起定，定完写进《03》。别自己拍。

已知的硬参数（《12》决策 12）：DTSD1352 支持地址 1~247、最多 2 路独立 RS485、波特率 1200~19200、DIN35 导轨。

验收标准：4 个电量读数都能正确解析；总表读数 ≈ 三个分区表之和（这条是很好的一致性检查）。

### W4（11-05 四 ~ 11-11 三）｜联调支持

配合 ③⑤ 做三区联调，负责"数值对不上"这类问题的定位：到底是模拟器造的、还是你解析的、还是后端算的。

### W5（11-12 四 ~ 11-18 三）｜异常与边界

越界存值：模拟器造出超量程的数（如高压区 > 1600），解析层怎么处理？要有明确行为，不能崩

非法地址：读到预留空号怎么返回？

断线：Modbus 读失败时的返回值与后端错误码的对应关系（见《03》第七节错误码）

### W6（11-19 四 ~ 11-25 三）｜冻结准备

确认映射表与《03 接口规范》逐条一致，出对照表给 ⑥ 存档。

### W7（11-26 四 ~ 12-02 三）｜冻结

代码冻结。 只响应阻塞答辩的致命缺陷。答辩现场若数值异常，你是第一个要能定位的人。

## 三、你需要的东西

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `代码/backend/protocolParser.py` | 你的主战场 |
| `代码/backend/pointTable.json` | 点表（与 ① 共用，地址契约的唯一数据源） |
| `代码/backend/linkCheck.py` | 自检工具 |
| `共享文档/03.接口规范与数据字典_v1.1.1.docx` | 第三节标签字典、第四节地址表 |
| `共享文档/05.Modbus建点表与IO点表_v1.0.docx` | 四个新手坑（地址 0-based 换算必读） |
| `共享文档/12.三压分区改造方案_v1.2.docx` | 第 4.2 / 4.3 / 4.5 节 |
| `共享文档/10.传感器选型说明_v1.2.docx` | 第六节（换算公式与信号链） |
| `角色材料/传感器与协议解析/产品说明书/` | 5 类传感器的说明书与 I/O 点表 |

环境：`python -m venv .venv` 已重建（Python 3.14 + pymodbus 3.6.9）。

⚠️ pymodbus 必须锁 3.6.9。3.15 里经典 API 已被移除，按 `requirements.txt` 装，别直接 `pip install pymodbus`。

工具：QModMaster（主站，读寄存器用）地址 `D:\tools\QModMaster\qModMaster\qModMaster.exe`。

别搞混：QModMaster 是主站（读），ModRSsim2 是从站（被读）。本项目里 ① 写的模拟器就是从站，你用 QModMaster 去读它。

## 四、提交规矩

每周三上午演示前必须 push 到 GitHub（`git push origin main`）。只推 GitHub，不推 Gitee。

改地址前先看《03》有没有更新，有疑问当场问，别猜。

提交信息写清楚你改了什么，例如：`② 三压地址表块状重排 + 新增两个测点映射`

卡住了当天说。

## 五、每周三演示前自检

[ ] `python linkCheck.py` 全绿

[ ] 你改过的每个标签，手读一次寄存器确认数值对得上

[ ] 已 `git push`

[ ] 若有地址改动，确认 ⑥ 已公告

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | 组长（兼 PM） | 初始版本。按 7 周三压改造总目标拆分：W1 加两个新测点（插预留位）；W2 块状地址表重写 + 交叉核对；W3 四个电表从站（含待定的 A/B 方案）；W4 联调；W5 异常与边界；W6 冻结准备；W7 冻结 |