# ⑤ 前端 Three.js · 7 周任务书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 周期 | 2026-10-15（周四）→ 2026-12-02（周三），共 7 周 |
| 你的职责 | 用户看到的一切——3D 场景、数据看板、控制面板、报警提示、设备讲解卡片 |
| 关联文档 | 03.接口规范与数据字典 v1.1.1（第三 / 五 / 七节）、12.三压分区改造方案 v1.2（第 3.2 节必读）、14.第三轮7周总排期 v1.1 |
| 主交付文件 | `代码/frontend/scene.html`、`代码/frontend/sceneConfig.json` |
| 演示节奏 | 每周三上午演示，前一日 20:00 前必须提交 |

## 一、你的职责边界

你负责：`scene.html`（页面 + Vue + Three.js）和 `sceneConfig.json`（3D 场景配置）。

你不负责：模型怎么建（④）、数据怎么来（①②③）、契约怎么定（⑥）。

你最重要的一条意识：

`scene.html` 里不许再出现任何硬编码的 GLB 节点名。

2026-10-14 已经把节点名、视角、配色、转子零件全部外置到 `代码/frontend/sceneConfig.json` 了。换模型、加设备，只改那个 JSON，不改代码。这是导师明确要求的方向，请保持。

## 二、现状（开工前先看一遍）

### 2.1 3D 已经改成"配置驱动"

`scene.html` 启动时 `fetch('./sceneConfig.json')`，配置里有六个段：

| 段 | 内容 |
| --- | --- |
| `model` | 模型路径、抬高量 |
| `camera` | fov、背景、雾、自动取景倍数 |
| `views` | 4 个预设视角（全景 / 液罐聚焦 / 电机聚焦 / 俯视）——都是"盯住某个节点 + 相对偏移"，不写死坐标 |
| `statusVisual` | 状态配色：`0=停止` / `1=运行(绿)` / `2=故障(红闪)` |
| `tank` | 水箱液位可视化参数（量程、液柱半径比例、水色） |
| `pumps` | 每台泵的状态节点、转子零件清单 |
| `hotspots` | 点击热区：设备 → 节点名数组（为"点设备弹讲解"准备，前端还没接上） |

取不到配置会退回内置兜底，不会白屏。

### 2.2 三个页面

| 页面 | 说明 |
| --- | --- |
| `pump` | 默认页，简化监控（液位/压力/泵控制） |
| `scene` | 3D 大屏，点"进入 3D 大屏 →"按钮进入 |
| `data` | 数据面板（历史曲线、报警记录、设备讲解卡片） |

## 三、每周任务

### W1（10-15 四 ~ 10-21 三）｜压力设定值控件

#### W1-1 压力设定值控件 + 目标值/实际值双线 ｜ 1.5 天 ｜ 本周主任务

要做什么：

加一个压力设定值输入控件（滑杆或数字框），调用 ③ 的新接口把设定值写下去

图表上画两条线：目标值（虚线）+ 实际值（实线），能直观看泵有没有"跟上"

为什么：W1 的演示主题是恒压变频。导师要看的不是"压力是多少"，而是"我改了目标值，泵有没有自动跟上去"。这个控件就是演示的操作入口。

怎么做：

报警文案要改：现在报的是"压力超过 0.8 MPa"（越上限），恒压后是"偏离设定值"（高了低了都报）。文案跟 ③ 对齐，别各写各的。

设定值默认放在 0.45 MPa 左右（介于中压 0.50 与低压 0.30 之间，演示好用）

验收标准：拖动设定值 → 泵频率变化 → 实际压力曲线向目标值靠拢；偏离超过阈值时报警条出现。

#### W1-2 把气压罐加进 `sceneConfig.json` ｜ 0.5 天

④ 在 W1 会建气压罐，节点名出来后（建议 `airtank_body`）：

加进 `hotspots`（设备 `airtank`）

加一个"气压罐聚焦"预设视角（可选，但演示时很有用）

跑 `node _工具/validateScene.mjs` 确认节点名存在

### W2（10-22 四 ~ 10-28 三）｜信息架构设计 —— 不写代码

#### W2-1 三区 UI 信息架构设计 ｜ 1.5 天 ｜ 本周唯一任务

要做什么：先设计，再写代码。

为什么：《12》风险表第四条写得很直白——"⑤ UI 重构风险：侧边栏从 8 个数值到 20+ 个。先做信息架构设计（分区折叠方案）再写代码，别边写边改"。

要设计什么：

侧边栏要展示 6 泵 × 3 参数 + 3 区压力 + 公共量（液位/罐压/电量×4），平铺的话是 20+ 个数值

怎么做分区折叠？默认展开哪个区？报警的区要不要自动展开？

移动端 / 小屏怎么办？

交付物：一页纸的信息架构草图（截图或手绘拍照都行）+ 与 ⑥ 确认。这张图要发群里让大家评审，不要自己定完就开工。

⚠️ 这一周看起来"没产出"，但它决定了 W3~W4 会不会返工。 可以在演示时给导师看这张设计图——本身就是可以展示的进展。

### W3（10-29 四 ~ 11-04 三）｜UI 重构

#### W3-1 按 W2 的设计做三区 UI ｜ 3 天 ｜ 本阶段最重的一项

要做什么：侧边栏重构、分区折叠、三区数据绑定。

⚠️ 你是本阶段工作量最大的角色（《12》估 4~6 天）。如果 W3 做不完，把"分区折叠"先做出来，细节放 W4。

卡点：③ 的6 个 `device_id` 完整清单必须在 W2 前半周给你。没见到就立刻在群里 @③。

### W4（11-05 四 ~ 11-11 三）｜3D 三区化 + 点设备弹讲解

#### W4-1 3D 场景三区化 ｜ 1.5 天

6 台泵的转子动画、状态着色（配置里 `pumps` 数组扩到 6 项）

分区标牌/视觉分组，让 3D 里能一眼分出三个区

预设视角补"高压区/中压区/低压区"三个

#### W4-2 `Raycaster` 点 3D 设备弹讲解卡片 ｜ 1.5 天 ｜ 导师最想要的那个

要做什么：点 3D 场景里的设备 → 弹出该设备的讲解卡片。

为什么：本课程的选题就是"供水机房参观、供水系统及设备讲解"，而现在全文件 0 处 `Raycaster`——点设备没有任何反应。这是选题的核心交互，缺了它"讲解"两个字落不了地。

好消息：数据已经全部就绪，你只需要接线：

后端 `GET /api/v1/devices` 已返回讲解数据（名称、分类、描述、传感器型号）

`sceneConfig.json` 的 `hotspots` 段已经把"设备 → 节点名数组"的映射写好了（第一批 6 个设备，53 个节点名已验证全部存在于模型里）

⚠️ 一个必须处理好的细节（第二轮任务书里就强调过）：

点水泵时可能命中 `pump_01_motor` 或 `pump_01_body`（两个节点），要做父子/同名归组，别出现"点电机弹一个卡片、点泵体弹另一个"。

`hotspots` 里每台泵已经挂了 7 个节点（电机、泵体、进口法兰、出口立管、底座、接线盒、风扇罩），它们都该弹同一张卡。

验收标准：

点 1# 泵 → 弹对应卡片，不会因为点到电机壳/泵体而弹错

点水箱、进水阀、出水总管、控制柜 → 各自弹对应卡片

点到空地/地面 → 不弹卡片

卡片能关掉

### W5（11-12 四 ~ 11-18 三）｜视觉与图表

#### W5-1 分区能耗对比图 ｜ 1 天

要做什么：做一个三个分区耗电量对比的图表。

为什么：这是很好的答辩点——高压区扬程最大、能耗最高，分区表的数据能直接证明这一点。数据已经就绪（《12》决策 12：1 总表 + 3 分区表）。

#### W5-2 操作面板"活"起来（D1）｜ 0.5 天

GLB 里已经有 `控制柜显示屏` + `控制柜指示灯1/2/3` 三个节点，不用重新建模：

显示屏上出实时数值（纹理贴图或 canvas 绘制）

三个指示灯接报警：运行=绿、预警=黄、故障=红

⚠️ 只做"显示"，不做"操作入口"——面板是给别人看的，真正操作还是走侧边栏控件。

#### W5-3 环境反射（D4）｜ 0.5 天

`scene.html` 里已经有 `PMREMGenerator`，但环境是一张纯色球。换成真实的环境贴图（HDRI），金属质感会明显不同。

### W6（11-19 四 ~ 11-25 三）｜打磨

响应式：1920×1080 演示大屏 + 笔记本小屏都要能用

性能：39 个测点 + 6 台泵下，500ms 推送不掉帧；glb 变大后的加载时间

文案统一（报警文案、按钮文案、状态文案）

帮 ⑥ 写答辩演示脚本里"网页操作"那一段

### W7（11-26 四 ~ 12-02 三）｜冻结

代码冻结。 只响应阻塞答辩的致命缺陷。答辩现场的浏览器就是你的战场——提前在演示机上把页面跑通、把缓存清干净。

## 四、你需要的东西

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `代码/frontend/scene.html` | 主战场（页面 + Vue + Three.js） |
| `代码/frontend/sceneConfig.json` | 3D 场景配置，改这个不改代码 |
| `代码/backend/main.py` | 看接口定义（别改，改找 ③） |
| `共享文档/03.接口规范与数据字典_v1.1.1.docx` | 第三 / 五 / 七节是你的契约（标签、WebSocket、错误码） |
| `共享文档/12.三压分区改造方案_v1.2.docx` | 第 3.2 节（你的工作量与风险） |
| `共享文档/11.第二轮功能补全任务分派与验收说明_v1.1.docx` | 3.6 B2 卡片（Raycaster 接线的细节） |
| `代码/backend/devices.json` | 讲解卡片的数据（经 `/api/v1/devices` 拿） |

环境：Node 24。页面靠后端 `main.py` 提供（一个端口同时给页面、REST 和 WebSocket）。

⚠️ 不要双击 `scene.html` 打开。 用 `file://` 打不开模型（`.glb` 过不了跨域），也拿不到 `sceneConfig.json`。必须通过后端起服务：双击根目录的 `一键启动.bat`，然后浏览器开 `http://127.0.0.1:8000/`。

依赖：three.js 走 CDN importmap（`https://unpkg.com/three@0.160.0/`），Vue 3 和 ECharts 同样走 CDN。演示机要能上外网。

## 五、提交规矩

每周三上午演示前必须 push 到 GitHub（`git push origin main`）。只推 GitHub，不推 Gitee。

不许在 `scene.html` 里硬编码 GLB 节点名。 要加设备就改 `sceneConfig.json`，并跑 `node _工具/validateScene.mjs`。

改 `sceneConfig.json` 前先跟 ④ 确认节点名——模型里没有的名字，写了也没用。

提交信息写清楚你改了什么，例如：`⑤ 三区侧边栏分区折叠 + 压力设定值控件`

卡住了当天说。

## 六、每周三演示前自检

[ ] `http://127.0.0.1:8000/` 三个页面都能正常切换

[ ] 浏览器控制台没有红色报错（黄色的 GPU 提示可以忽略）

[ ] 3D 场景里模型正常显示（不是只剩一块地面）

[ ] `node _工具/validateScene.mjs` 全绿

[ ] 已 `git push`

💡 怎么快速自检 3D 有没有崩：F12 打开控制台，看有没有 `三维模型加载失败` 或 `sceneConfig.json 读取失败` 这两行。

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | 组长（兼 PM） | 初始版本。按 7 周三压改造总目标拆分：W1 压力设定值控件 + 双线显示；W2 信息架构设计（不写代码）；W3 UI 分区折叠重构；W4 3D 三区化 + Raycaster 点设备弹讲解（第二轮 B2 欠账）；W5 分区能耗图 + 面板活化 + 环境反射；W6 打磨与响应式；W7 冻结 |