# ⑥ 产品经理 / 工程管理 · 7 周任务书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 周期 | 2026-10-15（周四）→ 2026-12-02（周三），共 7 周 |
| 你的职责 | 定契约、排期、验收、汇报——你不写业务代码，但你决定别人什么时候能开工 |
| 关联文档 | 01.PRD v1.2、03.接口规范 v1.1.1、04.验收清单 v1.1、05.建点表 v1.0、10.选型说明 v1.2、12.三压分区改造方案 v1.2（技术依据）、13.设备台账 v1.0、14.第三轮7周总排期 v1.1 |
| 主交付文件 | `共享文档/` 下全部文档 |
| 演示节奏 | 每周三上午演示，前一日 20:00 前必须提交 |

## 一、你的职责边界

你负责：PRD、接口规范、验收清单、建点表、选型说明、设备台账、排期文档、每周验收、答辩材料。

你不负责：具体代码实现（①②③④⑤）。

你最重要的一条铁律：

你是关键路径上的第一块砖。 地址表不定稿，①②③ 全部动不了。所以你的工作必须每周前半周（周三之前）完成，而不是拖到周末。

## 二、现状自查（开工前先确认）

在开始之前，先确认三件事：

| 检查项 | 命令 / 方法 | 期望 |
| --- | --- | --- |
| 仓库当前状态 | `git status` | 干净（本次改动已提交） |
| 现有 tag | `git tag` | 若已有 `v2-2pump-stable` 则跳过 W1-1 |
| 组员是否有提交 | `git log --author=... --oneline` | ⚠️ 当前四次提交全是组长，见第五节 |

## 三、每周任务

### W1（10-15 四 ~ 10-21 三）｜打 tag + 契约先行

#### W1-1 给当前版本打 git tag ｜ 15 分钟 ｜ 全周第一件事，先于任何代码改动

cd "E:/桌面/泵房"

git tag -a v2-2pump-stable -m "三压改造前的 2 泵稳定版，降级备用"

git push origin v2-2pump-stable

为什么：《12》风险表第一条就是"改造失败无法答辩"。三压改造涉及全部六个角色，万一做砸了，要能一键退回。

⚠️ 这一步必须在任何人改代码之前做。 改完再打 tag 就没有意义了。

只推 GitHub（`origin`），不推 Gitee。

#### W1-2 改 PRD F9：自动模式从"液位控制"改成"恒压控制" ｜ 0.5 天

要做什么：把 PRD 里 F9 的自动模式逻辑重写。

现在是（PRD F9）：

液位 ≥ 90cm → 启泵

液位 ≤ 40cm → 停泵

改成（恒压控制）：

出水压力 < 设定值        → 升频（或启泵加压）

出水压力 = 设定值        → 稳频

出水压力 > 上限 且小流量 → 停泵，靠气压罐内压力维持供水

连带要改的三处（《12》第 1.2 节的表）：

|  | 现在 | 恒压变频后 |
| --- | --- | --- |
| `pipe_pressure` | 只看——监控量 + 超压报警 | 控制量——变频器的反馈输入 |
| 液位 | 控制量——自动模式靠它启停泵 | 降级为保护量——只做低液位联锁（F10）+ 高液位防溢流 |
| 报警逻辑 | 越上限报警（>0.8 MPa） | 偏离设定值报警（高了低了都报） |

⚠️ 超压只报警不停泵这条规则保留——停泵会导致高层住户断水。

#### W1-3 《03 接口规范》加两个新测点 ｜ 0.5 天

| 标签 | 说明 | 方向 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| `pipe_pressure_setpoint` | 出水压力设定值 | 后端写入 | 插现有预留位 |
| `airtank_pressure` | 隔膜气压罐内压力 | 读 | 插现有预留位 |

⚠️ 用现有预留位 `40016~40019`，不要动地址表结构。 《12》7.1 明确说这一阶段"不要碰地址表结构"，代价极低。

改完立刻在群里公告——①②③ 都要照着改。

### W2（10-22 四 ~ 10-28 三）｜契约重编 —— 本周是全线关键

#### W2-1 三压地址表定稿 ｜ 1.5 天 ｜ 必须周三前完成，否则 ①②③ 全卡住

要做什么：按《12》4.2 把地址从"平铺"改成块状分配：

| 块 | 地址 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 公共区 | 40001 ~ 40010 | `tank_level`（÷10）、`today_kwh`（Float32 双字，占 2 个寄存器）、`sys_mode`、`valve_inlet_opening`、`pipe_flow_speed`、`airtank_pressure` |
| 高压区 HI | 40011 ~ 40030 | `pump_hi_1_{status,freq,current,temp}` ×2 台、`pipe_pressure_hi`、2 个频率给定值，其余留空 |
| 中压区 MID | 40031 ~ 40050 | 同上，前缀 `pump_mid_*` |
| 低压区 LO | 40051 ~ 40070 | 同上，前缀 `pump_lo_*` |

每区留 20 个寄存器是故意的——《05 建点表》坑 4 教过一次：`40016~40019` 那 4 个预留位就是用来"以后加测点不养老地址"。

流程（《12》4.3 立的规矩，别省）：

⑥ 出初稿 → ①②③ 联合评审 → ⑥ 定稿公告

地址是双方契约，不许单方面改。

#### W2-2 PRD 第 4 节 + 功能矩阵 ｜ 1 天

PRD 第 4 节："1 个水箱、2 台水泵" → "三区 6 台泵"

第 2 节功能矩阵：泵相关项 ×3

三区压力设定值与报警阈值分设（照抄《12》4.4）：

| 区 | 压力设定值 | 报警上限 | 报警下限 | 变送器量程 | 寄存器存值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LO 低压 | 0.30 MPa | 0.38 | 0.24 | 0~0.6 MPa | 0 ~ 600 |
| MID 中压 | 0.50 MPa | 0.62 | 0.40 | 0~1.0 MPa | 0 ~ 1000 |
| HI 高压 | 0.70 MPa | 0.88 | 0.56 | 0~1.6 MPa | 0 ~ 1600 |

⚠️ 高压区量程要 0~1.6 MPa（因为报警上限 0.88 × 1.25 = 1.10 > 1.0），与现行单区的 0~1.0 不同，别沿用旧量程。

#### W2-3 节点命名规范定稿 + 公告 ｜ 0.5 天

④ 在 W2 要给新加的 4 台泵命名。《03 接口规范》第二节是节点命名规范的地方，你要：

定下 6 台泵的命名规则（建议 `pump_lo_1_body` / `pump_mid_1_body` / `pump_hi_1_body` 这种区前缀 + 泵号）

决定现有 `pump_01` / `pump_02` 要不要改名成低压区——这会影响 ⑤ 的代码，必须同步通知

写进《03》第二节，公告：节点名一旦定稿不许再改

#### W2-4 《05 建点表》升 v1.1 ｜ 0.5 天

按新地址表更新，保留那四个新手坑的说明（它们是给 ① 看的，仍然有效）。

### W3（10-29 四 ~ 11-04 三）｜文档跟进

#### W3-1 《10 传感器选型说明》升 v1.3 ｜ 1 天

三压分区会作废 v1.2 里的部分结论（《12》第六节）：

| 项 | 现在（单区） | 三压后 |
| --- | --- | --- |
| 压力变送器 | MPM480，一个量程 0~1.0 MPa | 三个量程（0~0.6 / 1.0 / 1.6），精度按量程重算 |
| 液位 | MPM4700，0~2 mH₂O | 不变（仍只有一个共用水箱） |
| 温度 / 电流 | 2 套 | 6 套 |
| 电度表 | DTSD1352，一个 | 1 总表 + 3 分区表 |
| 报警阈值 | 压力 >0.8 MPa | 按区分设 |

💡 "按满量程百分比"那套论证要在三个区上各算一遍：分区压力越低，同样的 0.5%FS 换算成绝对误差越小。第 3.1 节"用刚好覆盖的缩放档比宽松标准档更准"的结论，在三区上要重新验证。

#### W3-2 《13 设备清单与数量台账》升 v1.1 ｜ 0.5 天

这份是导师问"用了多少设备"的答案，三压后数字全变：

| 层级 | 现在（单区 2 泵） | 三压后 |
| --- | --- | --- |
| 主设备 | 7 类 9 台件（含电机 2 台） | 泵 6 台、电机 6 台、水箱仍 1 座、阀门按区增加、控制柜 + 配电箱 |
| 电气元件 | 4 类 7 件 | 变频器 6 台、指示灯按区增加 |
| 仪表传感器 | 5 类 7 支 | 温度 6 支、电流互感器 6 只、压力变送器 3 个量程各 1、电度表 4 只 |

⚠️ ③ 改 `devices.json` 后一定要通知你，两边同时改。

#### W3-3 《04 验收清单》补三压项 ｜ 0.5 天

三区改造后，1.x / 2.x / 3.x / 4.x 各节都有新增验收项。这是后面 W5 全量回归的依据。

#### W3-4 决策：分区能耗分析要不要上前端图表 ｜ 10 分钟

《12》待决事项第 3 条。建议做——收益高、工作量小（⑤ 估 1 天），而且是很好的答辩点。定完通知 ⑤。

### W4（11-05 四 ~ 11-11 三）｜验收与缺陷回流

每天收一次提交，没提交的角色当天在群里点出来

按《04 验收清单》逐项验收本周新增功能

缺陷回流：记清楚"谁、什么问题、什么时候修"，别只在群里口头说

交付物：本周缺陷清单 + 修复状态。

### W5（11-12 四 ~ 11-18 三）｜组织全量回归

要做什么：组织一次全员参与的全量回归——《04 验收清单》1.x / 2.x / 3.x / 4.x 全节重跑。

为什么：三压改造动了地址表、模型节点名、控制接口、UI 结构——几乎每一处契约都变了，"以前通过"不能证明"现在通过"。

要点：

让 ① 建点完用 `linkCheck.py` 全量校验，② 再独立核对一遍（两人各查一次）

让 ④ 跑三个校验脚本：`fixGlbNodeNames.mjs` / `validateGlb.mjs` / `validateScene.mjs`

W5 演示后评估：如果三压不稳，决定是否退回 `v2-2pump-stable`

### W6（11-19 四 ~ 11-25 三）｜答辩材料

#### W6-1 答辩 PPT ｜ 1.5 天

建议的讲述顺序（按这个顺序讲，导师最容易跟上）：

真实泵房长什么样 —— 三压六泵是真实小区泵房的标准配置（来自现场视频），不是凭空设计的

我们怎么做数字孪生 —— 数据链路：模拟器 → Modbus TCP → 解析 → 后端 → WebSocket → 3D

从 2 泵到 6 泵的三压分区 —— 为什么分高中低三区（18 层住宅，三区各 6 层）

恒压变频 —— 泵怎么自动跟上压力设定值；气压罐休眠/唤醒

演示 —— 实际操作系统

工程管理 —— 用了多少设备、多少测点、怎么排期、怎么控风险

#### W6-2 演示脚本 ｜ 0.5 天

写清楚谁、什么时候、点哪里、说什么。必须排练一遍，掐表算时间。

#### W6-3 结题报告 ｜ 1 天

### W7（11-26 四 ~ 12-02 三）｜答辩冲刺

#### W7-1 答辩预演 ｜ 全周

完整走一遍，找一个人专门提问刁难

两套演示都准备好：主方案（三压 6 泵）+ 回退版本（2 泵版）

#### W7-2 回退演练 ｜ 半天 ｜ 必须真做一次

git stash                # 或确认工作区干净

git checkout v2-2pump-stable

# 演示一遍 2 泵版能跑起来

git checkout main

为什么要真演练：等到答辩现场才发现切不过去，就来不及了。

#### W7-3 答辩前最后一次全量回归 ｜ 半天

## 四、导师可能问的问题（提前准备口径）

| 问题 | 怎么答 |
| --- | --- |
| "PRD 里写的是 2 台泵，你这怎么 6 台？" | 三压分区是单个泵房内部的分区结构（楼宇分区供水，18 层住宅分高中低三区是标准做法），不是 PRD 排除的"多泵房/多站点集中管理"。这是"单站深化"，不是"多站扩张"。 |
| "气压罐为什么只有一个？三区压力不一样，一个罐稳得住吗？" | 主动承认是简化。真实的分区供水通常每区各有稳压罐，本项目按"公共一个"建模，属有意简化。别等导师问出来才说。 |
| "模型怎么布局这么挤？" | 模型走"加区"路线，侧重把供水链路和各设备关系表达清楚，不做完整工程还原。 |
| "一共用了多少设备？" | 主设备 9 台件（电机 2 台）→ 改造后 6 台泵 6 台电机；电气 7 件；仪表 7 支只。具体数字看《13 设备台账》。 |
| "进水阀怎么是手轮？不是要远程控制吗？" | 如实说：模型是最初建的，进水阀建成了手轮（手动阀），电动执行机构为后续预留。不要主动展示"远程调进水阀开度"。 |
| "出水总管上装的是压力表还是变送器？" | 模型上是机械指针表，系统采集用变送器。实机上两者并存是常规做法（机械表供现场巡检、变送器供系统采集）。 |
| "这个泵房有真实设备吗？" | 本项目没有真实泵房，全部设备由 Modbus 模拟器以软件顶替，但 Modbus TCP 协议是真的保留，将来换真 PLC 只改连接地址。 |

## 五、每周固定动作（组长自己执行）

| 时间 | 动作 |
| --- | --- |
| 周三上午 | 演示；收提交；跑校验（`validateScene.mjs` + `linkCheck.py`） |
| 周三下午 | 更新《14 总排期》第三节的产出增长表 |
| 周四上午 | 把下周任务书发给对应组员 |
| 每天 | 扫一眼 `git log`，没提交的角色当天点出来 |

### ⚠️ 关于"提交"这件事

本项目从 2026-09-17 开工至今，仓库里的每一次提交都来自你一个人。这不是要追责，而是要解决问题：不提交 = 别人看不见 = 无法联调 = 到演示当天才发现对不上接口。

从 W1 开始执行"提交门禁"：每周三 09:00 前，所有改动必须 push 到 GitHub。 没提交 = 没做。

只推 GitHub，不推 Gitee。 组的推送命令要改（`_工具/push-all.bat` 里原本两条都推，要改成只推 origin）。

## 六、你需要的东西

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `共享文档/` 全部 | 你的主战场 |
| `_工具/md2docx.py` | 改 `.md` 源稿后生成 `.docx` 成品（别手搓 Word） |
| `_工具/validateScene.mjs` | 校验场景配置与模型是否对得上 |
| `_工具/push-all.bat` | 推送脚本（注意要改成只推 GitHub） |

改文档的标准流程：

# 1. 改 .md 源稿

# 2. 生成 Word

python _工具/md2docx.py "共享文档/14.第三轮7周总排期与里程碑_v1.1.md" "共享文档/14.第三轮7周总排期与里程碑_v1.1.docx"

⚠️ 改文档前先看一眼 Word 有没有开着——文件被 Word 占用时删不掉也改不了。这个坑已经踩过一次。

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | 组长（兼 PM） | 初始版本。按 7 周三压改造总目标拆分：W1 打 tag + PRD F9 改恒压 + 《03》加两个测点；W2 三压地址表定稿 + PRD 第 4 节 + 节点命名规范 + 《05》v1.1；W3 《10》v1.3 + 《13》v1.1 + 《04》补三压项；W4 验收与缺陷回流；W5 组织全量回归；W6 答辩 PPT + 演示脚本 + 结题报告；W7 答辩预演与回退演练。附导师问答口径表与每周固定动作 |