# ④ 三维建模（Blender）· 7 周任务书

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0 |
| 周期 | 2026-10-15（周四）→ 2026-12-02（周三），共 7 周 |
| 你的职责 | 把真实泵房做成 3D 模型——建模、节点命名、导出 `泵房.glb`、保证前端按名字找得到设备 |
| 关联文档 | 03.接口规范与数据字典 v1.1.1（第二节 节点命名规范）、12.三压分区改造方案 v1.2（第 1.4 节必读）、14.第三轮7周总排期 v1.0 |
| 主交付文件 | `泵房.glb`（仓库根）、`代码/frontend/sceneConfig.json`（与 ⑤ 配合） |
| 演示节奏 | 每周三上午演示，前一日 20:00 前必须提交 |

## 一、你的职责边界

你负责：`泵房.glb` 一个文件——建模、材质、节点命名、导出。

你不负责：前端怎么渲染（⑤）、数据从哪来（①②③）、接口契约（⑥）。

你最重要的一条意识：

节点名比模型好看更重要。 前端是靠名字找设备的——名字一旦对不上，界面上只剩一块地面，模型做得再漂亮也没用。这也是为什么你每次导出后必须跑校验脚本。

⚠️ 你是关键路径上最容易拖垮全局的人。

《12》风险表明确写着"④ 是最大瓶颈"：⑤ 的 3D 交互依赖你的节点名，所以你不能等地址表、不能等别人催——从 W1 第一天就开工。

## 二、现状（开工前先看一遍）

`泵房.glb` 实测：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| 节点 | 98 |
| 网格 | 97 |
| 材质 | 12 |
| 贴图（images / textures） | 0 / 0 ← 这是"塑料积木感"的头号原因 |
| 动画 | 0 |

现有的 12 个材质全是纯色：`不锈钢.013`、`钢灰.006`、`屏幕.002`、`混凝土.005`、`信号灯红`、`信号灯绿`、`信号灯黄`、`柜体绿.003`、`泵体蓝.001`、`电机深灰.001`、`玻璃.002`、`水体`。

现有两台泵的节点命名（你是要照这个风格往下写）：

pump_01_body  /  pump_01_motor          ← 前端靠这两个名字找泵

水泵1叶轮轮毂 / 水泵1叶轮叶片1~6 / 水泵1泵轴 / 水泵1联轴器

水泵1进口法兰 / 水泵1出口立管 / 水泵1底座 / 水泵1接线盒

水泵1风扇罩 / 水泵1散热筋1~5 / 水泵1法兰螺栓1~6

## 三、每周任务

### W1（10-15 四 ~ 10-21 三）｜气压罐 + 材质贴图 + 三区草图

#### W1-1 建公共隔膜气压罐 ｜ 半天 ｜ 先做这个

要做什么：在公共出水母管上加一个隔膜气压罐（圆柱 + 上下封头，简单构件）。

为什么：

W1 的演示主题是恒压变频，而气压罐是恒压变频的物理载体——罐摆在那儿，讲解词才立得住

成本极低（半天），但让 10-21 的演示从"数据变了"变成"泵房更像真的了"

它在后续三压改造里位置不变（全泵房公共一个），不会返工

命名建议：`airtank_body`（罐体）+ `airtank_gauge`（罐上压力表，可选）。定完告诉 ⑤，要同步进 `sceneConfig.json`。

验收标准：导出后 `node _工具/validateScene.mjs` 全绿（⑤ 会把 `airtank_body` 加进配置）。

#### W1-2 材质贴图（PBR）｜ 1 天 ｜ 视觉升级里性价比最高的一项

要做什么：给四类主要材质加 PBR 贴图，优先级：

不锈钢 → 泵体 → 电机 → 混凝土（地面/基座），其余可不动。

为什么：现在 glb 里 `images: 0`、`textures: 0`，12 个材质全是纯色——这是"塑料积木感"的头号来源。贴上金属度和粗糙度后，质感是肉眼可见的跃升。

⚠️ 怎么做才对：

用 Blender 的 PBR 材质，要 Base Color / Roughness / Metallic 三张图

别只贴一张颜色图——只有颜色图还是"塑料"，因为金属感和粗糙度没变

注意：三压改造走"加区"路线（不彻底重做模型），所以你现在做的材质，新加的水泵会沿用——这笔工作不会白做。

交付物：新 `泵房.glb` + 贴图前后对比截图 + glb 体积（要求 ≤2.5 MB）。

#### W1-3 出三区布局草图 ｜ 半天

要做什么：把三组泵怎么摆画出来，与 ⑥ 确认。

《12》给的建议布局：三组泵沿水箱一侧排成三列，共用一根进水母管，每组出口各带止回阀汇入公共出水母管。

为什么要先画草图：三压改造的模型是"加区"——现有水箱、2 台泵、控制柜、进出水口全部沿用，只新增 4 台泵 + 2 路分区出水总管 + 标牌 + 罐 + 配电箱。布局一旦定了就不能改，否则后面全部返工。

代价要说清楚：三组泵会挤在水箱一侧，不如彻底重做的布局舒展。答辩口径是"模型侧重把供水链路和各设备关系表达清楚，不做完整工程还原"。

### W2（10-22 四 ~ 10-28 三）｜加区建模开工

#### W2-1 新增 4 台水泵（两个泵组）｜ 1.5 天 ｜ 本周主任务

要做什么：复制现有泵组，做出高压区、中压区各 2 台泵（低压区用现有的 2 台）。

⚠️ 节点命名——这是本周最关键的决定

现有是 `pump_01_body` / `pump_02_body` + 中文叶片名。新增的 6 台泵要有统一规范，建议：

pump_lo_1_body   pump_lo_1_motor   低压区 1# 泵

pump_lo_2_body   pump_lo_2_motor   低压区 2# 泵

pump_mid_1_body  pump_mid_1_motor  中压区 1# 泵

pump_hi_1_body   pump_hi_1_motor   高压区 1# 泵

…

中文零件名（叶轮、泵轴等）保持同样风格，例如 `水泵LO1叶轮轮毂`。

⚠️ 命名规范由 ⑥ 写进《03 接口规范》第二节并公告。你先出建议，⑥ 定稿后才能大规模改——节点名一旦定下就不许再变，《12》风险表专门写了"模型节点名一开始就按新命名规范，避免返工"。

注意：现有 2 台泵（`pump_01` / `pump_02`）要重命名成低压区（`pump_lo_1` / `pump_lo_2`）吗？这会影响前端——必须提前和 ⑤ 商量，别自己改完才说。

### W3（10-29 四 ~ 11-04 三）｜加区建模收尾

#### W3-1 分区出水总管 + 分区标牌 ｜ 1 天

2 路分区出水总管（低压区沿用现有出水总管）

分区标牌 LO / MID / HI——模型上要能一眼看出哪组泵管哪个区（答辩时指着讲，非常有用）

#### W3-2 跑三个校验脚本 ｜ 半天 ｜ 不跑不许提交

node _工具/fixGlbNodeNames.mjs 泵房.glb 泵房.glb   # 节点名对齐

node _工具/validateGlb.mjs     泵房.glb            # GLB 结构完整

node _工具/validateScene.mjs                       # 场景配置引用的节点名都存在

第三个脚本是 2026-10-14 新增的：它检查 `sceneConfig.json` 里引用的每个节点名在模型里是否真的存在。加区之后这个脚本会报一堆错——那正是它要提醒你的地方，不要绕过。

交付物：新 `泵房.glb` + 三个脚本的输出截图 + 与 ⑤ 核对过的节点名清单。

### W4（11-05 四 ~ 11-11 三）｜按 ⑤ 的反馈修正

⑤ 接入三区 3D 时会发现节点名对不上、位置不对、缩放不对的问题。这是本周的全部工作——随时响应，当天改当天给。

为什么这一周不能安排别的：⑤ 的 3D 三区化和"点设备弹讲解"都在这一周，你是他的上游。

### W5（11-12 四 ~ 11-18 三）｜配电箱建模

#### W5-1 建配电箱 ｜ 1 天

要做什么：建一个与控制柜分开的独立柜体（《12》决策 4：配电箱与控制柜分开建模）。

为什么现在才做：《12》决策 4 说得很清楚——配电箱等三压改造时一起做，避免两次返工。W5 模型主体已经稳定，正是时候。

作用：配电箱是动力（进线/断路器/接触器/变频器电源），控制柜是控制（PLC/显示屏/指示灯）。答辩时这是能讲的一层。

命名建议：`panel_body` / `panel_door`。

### W6（11-19 四 ~ 11-25 三）｜精修与收敛

贴图精修（W1 做的是第一版，现在按实际光照调）

glb 体积压到 ≤2.5 MB（贴图会让文件变大，要压回来）

材质命名清理（现在有 `不锈钢.013` 这种 Blender 自动后缀，不美观也不稳定）

帮 ⑥ 准备答辩时"模型怎么讲"的截图

### W7（11-26 四 ~ 12-02 三）｜冻结

模型冻结。 冻结前最后跑一次三个校验脚本，把输出存档。答辩当天不再改模型。

## 四、你需要的东西

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| `泵房.glb` | 你的主战场（仓库根） |
| `_工具/泵房_原始导出.glb` | 原始导出备份，改坏了可以对照 |
| `_工具/fixGlbNodeNames.mjs`、`validateGlb.mjs`、`validateScene.mjs` | 三个校验脚本，每次导出后都要跑 |
| `代码/frontend/sceneConfig.json` | 前端要的节点名清单（你要保证你的模型有这些名字） |
| `共享文档/03.接口规范与数据字典_v1.1.1.docx` | 第二节 节点命名规范 |
| `共享文档/12.三压分区改造方案_v1.2.docx` | 第 1.4 节（改造后的物理结构与加区路线） |
| `共享文档/13.泵房设备清单与数量台账_v1.0.docx` | 第六节：模型建了哪些、没建哪些 |
| `模型升级路线图.md` | 模型的短板清单与升级方向 |

环境：Blender 5.2 LTS（已装）。

Node 环境：Node 24（跑校验脚本用）。

## 五、提交规矩

每周三上午演示前必须 push 到 GitHub（`git push origin main`）。只推 GitHub，不推 Gitee。

每次导出 `泵房.glb` 后，三个校验脚本必须全绿，输出截图一起提交。

节点名一旦定稿就不许再改。 确实要改，提前一天在群里说——⑤ 的代码会跟着挂。

提交信息写清楚你改了什么，例如：`④ 新增中/高压区 4 台泵 + 分区标牌，材质贴图 v1`

模型文件大，push 慢是正常的，别因为慢就不提交。

## 六、每周三演示前自检

[ ] 三个校验脚本全绿

[ ] glb 体积 ≤ 2.5 MB

[ ] 已 `git push`

[ ] 新加的节点名已经告诉 ⑤

[ ] 演示时你要指着模型讲的那句话准备好了

## 版本记录

| 版本 | 日期 | 修改人 | 修改内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-14 | 组长（兼 PM） | 初始版本。按 7 周三压改造总目标拆分：W1 气压罐 + PBR 材质贴图 + 三区布局草图；W2 加区建模开工（4 台泵，节点命名规范）；W3 分区出水总管与标牌 + 三个校验脚本；W4 按 ⑤ 反馈修正；W5 配电箱；W6 精修与体积收敛；W7 冻结 |